## RYZYKA OGÓLNE
Załącznik nr 2 do Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021–2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ocena ryzyka - ryzyka ogólne
Opis ryzyka | Kategoria ryzyka | Reakcja i opis reakcji na ryzyko | Cel nr 1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego | Cel nr 1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji. Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego | Cel nr 1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji. Poziom ryzyka rezydualnego | Cel nr 2: Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego | Cel nr 2: Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom. Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego | Cel nr 2: Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom. Poziom ryzyka rezydualnego | Cel nr 3: Wzmacniamy współpracę pozafinansową. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego | Cel nr 3: Wzmacniamy współpracę pozafinansową. Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego | Cel nr 3: Wzmacniamy współpracę pozafinansową. Poziom ryzyka rezydualnego
Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy, obniżenia wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub konieczności finansowania przez m.st. Warszawę dodatkowych zadań, może nastąpić zmniejszenie funduszy na realizację Programu, co będzie skutkowało zmniejszeniem zakresu i skali planowanych działań i w efekcie obniży stopień realizacji założonych celów Programu. | Ekonomiczne | Ograniczenie ryzyka: a) Przeprowadzenie analizy działań pod względem wpływu na realizację celów Programu i kosztów i ponowne określenie priorytetów i odroczenie realizacji pozostałych. | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4
Z powodu nowych epidemii i związanych z nimi ograniczeń może nastąpić znaczne utrudnienie funkcjonowania i działalności organizacji, co będzie skutkowało koncentrowaniem się na realizacji jedynie niezbędnych zadań i utrzymaniu działalności, a obniżało m.in. zaangażowanie w dialog. | Epidemiologiczne | Ograniczenie ryzyka: a) Wykorzystywanie narzędzi zdalnych w realizacji Programu, ułatwiających angażowanie się organizacjom. b) Monitorowanie sytuacji i wybieranie możliwych do realizacji w danym czasie działań, modyfikacja harmonogramu. | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6
Z powodu wielkości i zróżnicowania warszawskiego trzeciego sektora, w którym jest bardzo dużo małych organizacji opierających swoje działanie na pracy społecznej, w sytuacjach wystąpienia epidemii, czy gorszej koniunktury gospodarczej mogą szczególnie mocno wystąpić problemy z ograniczaniem lub zawieszaniem działalności, co będzie skutkowało ograniczeniem realizacji części celów programu. | Społeczne | Ograniczenie ryzyka: a) Doradztwo ze strony SCWO. b) Wsparcie działań przez wolontariuszy. c) Wdrożenie mechanizmów, które będą wspierały organizacje w trudnych sytuacjach. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
Z powodu rozproszonej odpowiedzialności za realizację współpracy z organizacjami (biura i urzędy dzielnic), może wystąpić problem z koordynacją działań na poziomie ogólnomiejskim, co będzie skutkowało opóźnieniami i nierównomiernym osiąganiem celów Programu. | Wewnętrzne | Ograniczanie ryzyka: a) Koordynowanie realizacji Programu przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. b) Szerokie angażowanie przedstawicieli urzędów dzielnic m.st. Warszawy i biur Urzędu m.st. Warszawy we wdrażanie Programu. c) Systematyczne spotkania i uzgadnianie z wyprzedzeniem planowanych działań. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2
Z powodu nieprawidłowego rozumienia zapisów Programu, może wystąpić problem z tym, że część działań może być realizowanych niezgodnie z tym dokumentem, co będzie skutkowało negatywnym postrzeganiem współpracy Miasta z organizacjami i źle wpływało na wizerunek Miasta. | Wewnętrzne | Ograniczanie ryzyka: a) Koordynowanie realizacji Programu przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. b) Spotkania z przedstawicielami urzędów dzielnic m.st. Warszawy i biur Urzędu m.st. Warszawy w celu przedstawienia Programu. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4

## RYZYKA SZCZEGÓŁOWE
Załącznik nr 2 do Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021–2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ocena ryzyka - ryzyka szczegółowe
nazwa i nr celu | nazwa i nr działania | Opis ryzyka | Kategoria ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego | Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego | Poziom ryzyka rezydualnego | Reakcja i opis reakcji na ryzyko | Właściciel ryzyka
1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji | 1.1. Działania na rzecz rozwoju udziału organizacji w procesach tworzenia dokumentów oraz założeń dokumentów, w tym w konsultacjach. | Z powodu zmniejszenia stabilności warszawskich organizacji, spadku liczby zatrudnionych i działających w organizacjach osób może nastąpić zmniejszenie czasu na udział w dialogu z Miastem, co będzie skutkowało zmniejszeniem liczby organizacji uczestniczących w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów. | ekonomiczne | 2 | 3 | 6 | Ograniczenie ryzyka: a) Wykorzystanie narzędzi zdalnych ułatwiających zaangażowanie w dialog. b) Ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach wzięcia udziału w tych procesach. c) Promowanie korzyści płynących z udziału w tych procesach. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji | 1.1. Działania na rzecz rozwoju udziału organizacji w procesach tworzenia dokumentów oraz założeń dokumentów, w tym w konsultacjach. | Z powodu przekonania organizacji o ich słabym wpływie na ostateczny kształt dokumentów może nastąpić zmniejszenie motywacji do udziału w procesach tworzenia dokumentów, co będzie skutkowało zmniejszeniem liczby organizacji zaangażowanych w dialog. | społeczne | 2 | 2 | 4 | Ograniczenie ryzyka: a) Promowanie wśród urzędników korzyści jakie może przynieść zaangażowanie oragnizacji w tworzenie dokumentów. b) Promowanie dobrych praktyk. c) Promowanie przykładów korzyści jakie przyniosło organizacjom zaangażowanie w proces tworzenia dokumentów. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji | 1.1. Działania na rzecz rozwoju udziału organizacji w procesach tworzenia dokumentów oraz założeń dokumentów, w tym w konsultacjach. | Z powodu wypalenia zawodowego członków organizacji może nastąpić z ich strony mniejsze zainteresowanie procesami współtworzenia dokumentów programujących rozwój Miasta, co będzie skutkowało mniejszym ich zaangażowaniem w te procesy. | społeczne | 1 | 3 | 3 | Ograniczenie ryzyka: a) Położenie większego nacisku w ofercie SCWO na działania motywacyjne i rozwojowe dla członków organizacji. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji | 1.2. Działania na rzecz wzmocnienia roli i sprawności funkcjonowania komisji dialogu społecznego | Z powodu zmniejszenia stabilności warszawskich organizacji, spadku liczby zatrudnionych i zaangażowanych osób może wystąpić brak czasu na dodatkowe zaangażowanie, co będzie skutkowało mniejszym udziałem organizacji w komisjach dialogu społecznego i osłabieniem ich roli. | ekonomiczne | 2 | 3 | 6 | Ograniczenie ryzyka: a) Wykorzystanie narzędzi zdalnych w pracach komisji. b) Promowanie korzyści płynących z uczestniczenia w pracach, dobrych praktyk i przykładów wpływu działań komisji na funkcjonowanie organizacji. c) Podniesienie poziomu i atrakcyjności posiedzeń komisji. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji | 1.2. Działania na rzecz wzmocnienia roli i sprawności funkcjonowania komisji dialogu społecznego | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy, obniżenia wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub konieczności finansowania przez m.st. Warszawę dodatkowych zadań może nastąpić zmniejszenie wydatków na realizację programu, co będzie skutkowało m.in. brakiem możliwości zorganizowania wspólnych szkoleń i działań integrujących urzędników i przedstawicieli organizacji. | ekonomiczne | 3 | 3 | 9 | Ograniczenie ryzyka: a) Wykorzystanie narzędzi zdalnych w realizacji programu. b) Przeszkolenie koordynatorów współpracy z organizacjami pod kątem efektywnego i atrakcyjnego prowadzenia posiedzeń online. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji | 1.3. Działania na rzecz rozwoju współpracy między ciałami dialogu społecznego | Z powodu zmniejszenia stabilności warszawskich organizacji, spadku liczby zatrudnionych i zaangażowanych osób może nastąpić zmniejszenie liczby członków komisji dialogu społecznego obecnych na posiedzeniach Forum, co będzie skutkowało brakiem rozwoju współpracy między ciałami dialogu społecznego. | społeczne | 2 | 2 | 4 | Ograniczenie ryzyka: a) Promowanie korzyści płynących z uczestniczenia w Forum. b) Ułatwienie uczestnictwa w nim poprzez wykorzystanie narzędzi zdalnych. c) Poprawienie efektywności i atrakcyjności posiedzeń. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom | 2.1. Działania na rzecz budowania pozycji organizacji jako kluczowego partnera Miasta w realizacji zadań publicznych/zaspokajaniu potrzeb mieszkańców | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy, obniżenia wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub konieczności finansowania przez m.st. Warszawę dodatkowych zadań może nastąpić zmniejszenie wydatków na realizację programu, co będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji części założonych zadań. | ekonomiczne | 3 | 3 | 9 | Ograniczenie ryzyka: a) Przeprowadzenie analizy działań pod względem wpływu na realizację celów Programu i kosztów i ponowne określenie priorytetów i odroczenie realizacji pozostałych. | Dyrektorzy biur /Burmistrzowie dzielnic
2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom | 2.2. Działania na rzecz rozwoju systemu współpracy finansowej w oparciu o otwarte konkursy ofert | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy może nastąpić zmniejszenie wydatków na realizację programu, co będzie skutkowało ograniczeniem zakresu i skali planowanych działań, szczególnie w takich punktach, jak m.in. rozszerzenie katalogu zadań publicznych opartych na umowach wieloletnich czy wspierania rozwoju instytucjonalnego organizacji. | ekonomiczne | 3 | 3 | 9 | Ograniczenie ryzyka: a) Przeprowadzenie analizy działań pod względem wpływu na realizację celów Programu i kosztów i ponowne określenie priorytetów i odroczenie realizacji pozostałych. Wybór priorytetowych zadań publicznych, które można by było oprzeć na umowach wieloletnich oraz kluczowych sfer rozwoju instytucjonalnego organizacji. b) Ustalenie minimalnej kwoty, która będzie przeznaczona na współpracę z organizacjami pozarządowymi. c) Konsultowanie z organizacjami priorytetowych zadań publicznych, które będą zlecane. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom | 2.3. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej może nastąpić ograniczenie dochodów sektora prywatnego, co będzie skutkowało zmniejszeniem zainteresowania przedsiębiorców współpracą międzysektorową. | ekonomiczne | 3 | 2 | 6 | Ograniczenie ryzyka: a) Wybór priorytetowych współpracy i wspieranie ich realizacji. b) Tworzenie zachęt do nawiązywania współpracy dla przedsiębiorców. c) Promowanie dobrych praktyk współpracy wśród sektora prywatnego. | Dyrektorzy biur /Burmistrzowie dzielnic
2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom | 2.3. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych | Z powodu ograniczeń wynikających z zasad aplikowania o środki zewnętrzne może nastąpić wykluczenie m.st. Warszawy z ubiegania się o granty, co będzie skutkowało brakiem możliwości składania wniosków wspólnych. | ekonomiczne | 3 | 3 | 9 | Ograniczenie ryzyka: a) Lobbing władz m.st. Warszawy w strukturach europejskich. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych organizacjom | 2.3. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy, obniżenia wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub konieczności finansowania przez m.st. Warszawę dodatkowych zadań może wystąpić brak środków finansowych na wkład własny Urzędu Miasta przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co będzie skutkowało mniejszą liczbą składanych wspólnie z organizacjami projektów o środki zewnętrzne. | ekonomiczne | 3 | 3 | 9 | Ograniczenie ryzyka: a) Analiza i wybór wspólnie z organizacjami priorytetowych kierunków i projektów. | Dyrektorzy biur /Burmistrzowie dzielnic
3. Wzmacniamy współpracę pozafinansową | 3.1. Działania na rzecz spójnej polityki korzystania z zasobów Miasta | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy może nastąpić konieczność poszukiwania dodatkowych dochodów z wynajmu lokali, co będzie skutkowało niechęcią do długoterminowego wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali organizacjom pozarządowym. | ekonomiczne | 2 | 2 | 4 | Ograniczenie ryzyka: a) Podkreślanie korzyści płynących dla mieszkańców z działalności organizacji pozarządowych. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Wzmacniamy współpracę pozafinansową | 3.2. Działania na rzecz promocji i rozwoju współpracy pozafinansowej | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy, obniżenia wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub konieczności finansowania przez m.st. Warszawę dodatkowych zadań może nastąpić konieczność ograniczenia środków na realizację Programu, co będzie skutkowało brakiem środków m.in. na promocję i przeprowadzenie konkursu S3KTOR czy inne kampanie promocyjne. | ekonomiczne | 2 | 2 | 4 | Ograniczenie ryzyka: a) Ograniczenie działań promocyjnych do kampanii w mediach społecznościowych Urzędu. b) Przeprowadznie konkursu S3KTOR w ograniczonej formule. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Wzmacniamy współpracę pozafinansową | 3.2. Działania na rzecz promocji i rozwoju współpracy pozafinansowej | Z powodu dodatkowych obowiązków urzędników, którzy będą pełnić funkcję koordynatora współpracy z organizacjami, może nastąpić przeciążenie obowiązkami, co będzie skutkowało nieefektywnością działań koordynatorów. | kadrowe | 2 | 2 | 4 | Ograniczenie ryzyka: a) Koordynacja jako osobne zadanie dla pracowników, a nie dodatkowe zadanie w ramach zadań bieżących. b) Wprowadzenie atrakcyjnych szkoleń dla koordynatorów. | Dyrektorzy biur, Burmistrzowie dzielnic
3. Wzmacniamy współpracę pozafinansową | 3.3. Działania na rzecz wzmacniania potencjału organizacji | Z powodu zmiany koniunktury gospodarczej powodującej m.in. ograniczenie dochodów własnych m.st. Warszawy, obniżenia wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub konieczności finansowania przez m.st. Warszawę dodatkowych zadań może nastąpić konieczność ograniczenia środków na realizację Programu, co będzie skutkowało zmniejszeniem skali działania SCWO i jego promocji. | ekonomiczne | 3 | 2 | 6 | Ograniczenie ryzyka: a) Wybór priorytetowych zadań dla SCWO. b) Promowanie SCWO z wykorzystaniem kanałów miejskich w ramach działań Miasta. | Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi