Załącznik

do uchwały nr XIV/289/2015

Rady m.st. Warszawy

z dnia 9 lipca 2015 r.

Program rozwoju współpracy 
m.st. Warszawy  
i organizacji pozarządowych
do roku 2020

(PRW)

Spis treści

Wprowadzenie	2

Dane podstawowe	2

Jak czytać ten dokument?	4

Założenia	5

Cele Programu	7

Cel programowy 1  Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy         a organizacjami pozarządowymi	9

Diagnoza	9

Cele szczegółowe i rozwiązania	18

Wskaźniki i efekty celu programowego 1	26

Cel programowy 2 Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy	29

Diagnoza	29

Cele szczegółowe i rozwiązania	34

Wskaźniki i efekty celu programowego 2	39

Cel programowy 3 Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi	42

Diagnoza	42

Cele szczegółowe i rozwiązania	46

Wskaźniki i efekty celu programowego 3	53

Założenia finansowe	55

Zarządzanie, monitoring i ewaluacja	58

Źródła	62

Słownik	63

Jak powstawał Program	67

# Wprowadzenie

## Dane podstawowe

Ramy prawne

Program rozwoju współpracy powstał na mocy następujących aktów prawnych:

- art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

- Uchwała nr  XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2009 – 2020.

Główne akty prawne, do których odnosi się Program to ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.). W Programie nie zostały ujęte wynikające z innych ustaw aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami, jak na przykład prowadzenie szkół przez organizacje pozarządowe czy finansowanie ochotniczych straży pożarnych.

Powiązania z miejskimi Strategiami i Programami

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jest wieloletnim programem operacyjnym Społecznej Strategii Warszawy. Program ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż, dlatego jego realizacja jest związana z innymi dokumentami o charakterze programowym. Szczegółowe zapisy związane z wdrażaniem PRW będą zawarte w rocznych Programach współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Założenia finansowania

Niniejszy dokument został uzupełniony o założenia finansowe, które pozwalają na dokonanie podstawowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją Programu rozwoju współpracy. Poza obszarami wskazanymi w  programie nadal będzie prowadzona współpraca w obszarze finansowym – poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz pozafinansowym – m.in. poprzez strukturę dialogu Urzędu z organizacjami pozarządowymi.

Rokrocznie, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalany jest program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, w którym dookreślane są środki zabezpieczone w budżecie m.st. Warszawy na jego realizację, a tym samym na zadania związane ze współpracą. Oprócz zachowania jego dotychczasowej struktury, od roku 2016, będzie najważniejszym instrumentem do rocznego planowania wdrażania Programu.

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy

i organizacji pozarządowych do 2020 r.

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.

CEL STRATEGICZNY 2.

Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury

i pobudzanie aktywności społecznej

Cel operacyjny 2.4

Aktywizacja społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych

Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009–2020

CEL SZCZEGÓŁOWE

1.3 Zintensyfikowanie współpracy różnych środowisk

1.4 Tworzenie instrumentów partnerstwa

2.3 Partnerstwo z sektorem obywatelskim

3.4 Poprawa dialogu społecznego i obywatelskiego

Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości;

Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia;

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej;

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020;

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy;

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012–2015;

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2016;

Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012–2015;

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012–2016;

Program „Warszawska Karta Rodziny”;

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013–

-2015;

Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020;

Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013–2015;

Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020;

Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011–2015;

Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020;

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na kolejne lata

oraz inne Programy tworzone lub aktualizowane do 2020 roku uwzględniające aspekt współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roczne programy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

## Jak czytać ten dokument?

Stworzenie spójnego logicznie, przejrzystego i przystępnego zarazem dokumentu programowego nie jest zadaniem łatwym. Zaproponowany układ treści ma z jednej strony ułatwić zrozumienie dokumentu jako całości, ale też pozwolić na szczegółową analizę niektórych jego części.

Dokument podzielony jest na części ogólne oraz części poświęcone poszczególnym celom programowym. W częściach ogólnych znajdują się wprowadzenie, cele, plan finansowy czy sposób zarządzania i dotyczą one Programu jako całości.

Natomiast każda z części poświęconych poszczególnym celom programowym składa  
się z następujących rozdziałów:

Taki układ treści umożliwi zaprezentowanie logiki działań dla każdego z celów – od odpowiedzi  
na pytanie „jak jest?”, przez określenie „co chcemy zmienić?”, po wskazanie sposobu dokonania tych zmian, czyli wskazanie „jak chcemy to zrobić?”.

Zalecamy, aby dla każdego celu programowego czytać łącznie wszystkie trzy opisane powyżej rozdziały.

W programie znajdują się także rozdział „Słownik” zawierający wyjaśnienia dla użytych  
w Programie sformułowań, które mogą nie być powszechnie znane oraz rozdział „Źródła” – wskazano  
w nim źródła wiedzy, z których bezpośrednio lub pośrednio korzystano przy tworzeniu Programu, umieszczono też linki do tych źródeł.

Dla wypracowania opinii i nastawienia wobec niniejszego Programu, dla części jego odbiorców, może być istotne, w jaki sposób był on tworzony i kto w tych pracach uczestniczył. Dlatego końcowy rozdział Programu, „Jak powstawał Program”, poświęciliśmy właśnie temu zagadnieniu.

## Założenia

W toku prac nad Programem dyskutując w Zespole ds. opracowania Programu, prowadząc konsultacje z przedstawicielkami i przedstawicielami warszawskich organizacji, biur 
i wydziałów Urzędu Miasta i dzielnic, zasięgając opinii zewnętrznych ekspertek i ekspertów przyjęto następujące założenia, czyli wartości i podstawowe zasady, na których powinna opierać się współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi:

Organizacje pozarządowe są niezwykle istotnym przejawem realizacji swobód obywatelskich 
i oddolnej samoorganizacji, są niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów społecznych, a także dają możliwość samorealizacji jednostkom i budowania wspólnoty społecznościom, przez co przyczyniają się do rozwoju kraju i poprawy jakości życia.

Organizacje pozarządowe cechują się:

- istnieniem formalnej struktury organizacyjnej (rejestracją),

- strukturalną niezależnością od władz publicznych,

- niezarobkowym charakterem,

- suwerennością i samorządnością,

- dobrowolnością przynależności,

(za: Elementarz III sektora, Warszawa 2005).

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020 roku opiera się na założeniu, że stowarzyszenia i fundacje oraz inne inicjatywy obywatelskie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:

- realizowania zadań publicznych,

- współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz samorządowych,

- proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań,

- budowania wizerunku i marki Warszawy.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tj. pomocniczości; suwerenności stron; partnerstwa; efektywności; uczciwej konkurencji 
i  jawności.

Obie strony współpracy starają się prowadzić dialog partnerski, a w kwestiach spornych znajdować konsensus. Organizacje przestrzegają formalnych zasad działania administracji samorządowej i podchodzą do wspólnych działań z należytą starannością. Urząd  
m.st. Warszawy jest otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi, dokładając starań, by ograniczać zbędne przeszkody formalne i biurokrację.

Podstawową i powszechną formą współpracy organizacji pozarządowych i Urzędu  
m.st. Warszawy jest zlecanie realizacji zadań publicznych. Najważniejsze w tym kontekście jest budowanie dobra publicznego, odpowiadanie na potrzeby mieszkańców Warszawy 
i poprawa jakości ich życia. Pośrednio przyczynia się to do wzmacniania potencjału podmiotów III sektora i coraz wyższej jakości działań organizacji. Natomiast silne 
i kompetentne, otwarte i profesjonalne organizacje pozarządowe są podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli zadania publiczne mogą być wykonane przez organizacje pozarządowe równie skutecznie, gospodarnie i efektywnie jak przez inne podmioty, powinny im być one zlecane, gdyż wnoszonymi przez nie wartościami dodanymi są społeczna wrażliwość, rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz fakt, że ich działania nie są prowadzone w celu osiągnięcia zysku finansowego. Należy poddać rozwadze, które ze zlecanych organizacjom pozarządowym zadań publicznych powinny być im powierzane.

Ze względu na fakt, że cechą konstytutywną organizacji pozarządowych jest ich niezależność, jednym z długofalowych aspektów współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem  
m.st. Warszawy jest zachęcenie podmiotów III sektora do dywersyfikowania źródeł finansowania swej działalności. Konsekwencją tego jest uwzględnianie w działaniach  
i modelach organizacji prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Dotacje przeznaczone na zadania realizowane w ramach współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem m.st. Warszawy nie mogą być przeznaczane na działalność polityczną i religijną oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Priorytety dzielnicowe  
i branżowe zadań publicznych są zapisane we właściwych dokumentach o charakterze strategicznym i programowym oraz w rocznych programach współpracy.

Ogromną zaletą i wartością warszawskich organizacji pozarządowych jest ich ogromne zróżnicowanie – pod względem potencjału, wielkości, stopnia sprofesjonalizowania i branży, którą się zajmują. Pozwala to włączyć się w działania organizacji osobom o różnych możliwościach i zainteresowaniach. Ta różnorodność form powinna być uszanowana  
i wspierana przez Urząd m.st. Warszawy także w sposób pozafinansowy, a spontaniczne lub jednorazowe działania, oparte na entuzjazmie powinny mieć zapewnione miejsce.

Organizacje pozarządowe, które chcą pogłębiać formalną i finansową współpracę, są w tym zakresie wspierane zarówno na poziomie podstawowym (np. poprzez informowanie), jak  
i zaawansowanym (np. poprzez wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji). Wspieranie inicjatyw obywatelskich przez Urząd m.st. Warszawy odbywa się przy  uwzględnieniu kryterium jakości i efektywnego wykorzystywania istniejących zasobów.

Realizacja zadań publicznych może mieć charakter dzielnicowy (tj. przede wszystkim lokalny) albo ogólnomiejski. Zadania dzielnicowe są zlecane przez właściwe komórki organizacyjne urzędów dzielnic, natomiast zadania ogólnowarszawskie przede wszystkim przez biura Urzędu m.st. Warszawy.

Informacje o realizowanych zadaniach publicznych są jawne i udostępniane przez Urząd  
m.st. Warszawy na stronach internetowych. Dzieła powstałe w wyniku realizacji zadań publicznych powinny być dostępne publicznie, przy zachowaniu praw twórców i właścicieli praw autorskich.

Współpraca Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami ma także wymiar pozafinansowy. Organizacje pozarządowe są partnerem w procesie tworzenia nowych rozwiązań, w tym planowaniu inwestycji, programów i strategii. Są także dla Urzędu źródłem wiedzy eksperckiej. Dokonania i sukcesy organizacji pozarządowych są uwzględniane w budowaniu marki 
i wizerunku Warszawy.

# Cele Programu

Warszawa jest dużym miastem. Urząd Miasta, urzędy dzielnic, biura i ich wydziały, miejskie instytucje, to rozbudowana struktura urzędowa. Warszawski sektor pozarządowy tworzą tysiące różnorodnych organizacji. Oba te środowiska są połączone siecią ciał mających umożliwić wzajemny dialog i współpracę – miejskie i dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Skala i różnorodność Miasta zarówno po stronie urzędowej, jak i pozarządowej stanowią ogromny potencjał, będąc jednocześnie wyzwaniem i trudnością w prowadzeniu spójnych działań zmierzających do rozwijania współpracy. Zasoby Warszawy oraz jej stołeczny charakter wpływają także na oczekiwania związane z kreowaniem nowych rozwiązań, przełamywaniem schematów, wskazywaniem kierunków rozwoju dla całego kraju.

Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi ma już swoją historię 
i wypracowane rozwiązania. Na przestrzeni ostatnich 25 lat wiele się w tym zakresie wydarzyło. Przyglądając się współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi analizowano dotychczas funkcjonujące mechanizmy i rozwiązania pod kątem ich efektywności 
i adekwatności do wyzwań związanych ze wzmacnianiem roli organizacji pozarządowych 
w działaniach zmierzających do rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. W szczególności zwracano uwagę na bariery i potrzeby związane z rozwojem współpracy Miasta i organizacji pozarządowych.

Przyjęto założenie, że dla uzyskania możliwie szerokiego obrazu dotychczasowej współpracy potrzebne będzie zarówno zbadanie form i zakresu współpracy, jak i kondycji warszawskich organizacji pozarządowych oraz nastawienia Urzędu m.st. Warszawy do współpracy z nimi. Przyjęciu takiego założenia przyświecało przekonanie, że rozwijanie form i zakresu współpracy nie będzie możliwe bez jednoczesnego wzmacniania samych organizacji  
i gotowości Urzędu Miasta (urzędników i urzędniczek) do podejmowania współpracy. Opracowana na potrzeby niniejszego Programu diagnoza opiera się na analizie danych zastanych zawartych w raportach z badań, sprawozdaniach i innych źródłach.

Rys. 1. Obszary diagnostyczne dla współpracy organizacji pozarządowych  
 i m.st. Warszawy.

Źródło: Opracowanie  własne

Cele szczegółowe

1.1 Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego.

1.2 Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi.

1.3 Zwiększenie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami na rzecz pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów.

Cele szczegółowe

2.1 Wzmocnienie stabilności

i odpowiedzialności organizacji pozarządowych

w zakresie prowadzonych działań.

2.2 Wzrost świadomości społecznej nt. roli

i działalności organizacji pozarządowych.

Cele szczegółowe

3.1 Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi.

3.2 Wzmocnienie polityki lokalowej

i zasobowej Miasta wobec organizacji pozarządowych.

Przyjęte założenia oraz analiza dotychczasowego stanu współpracy organizacji pozarządowych  
i m.st. Warszawy doprowadziły do sformułowania następujących celów.

# Cel programowy 1 
Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy  
a organizacjami pozarządowymi

## Diagnoza

Udział organizacji w tworzeniu polityk publicznych

Zgodnie z Modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jednym z trzech obszarów współpracy (obok realizacji zadań publicznych i tworzenia warunków do aktywności społecznej) jest udział organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych. Udział ten dotyczy m.in. współpracy przy prowadzeniu diagnoz, tworzeniu dokumentów programowych i strategicznych, aktów prawa lokalnego i oceny efektywności prowadzonych działań (ewaluacji). W Warszawie współpraca w tym zakresie odbywa się przede wszystkim w ramach struktury dialogu społecznego, jednego z najbardziej rozbudowanych systemów w Polsce.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Forum Dialogu Społecznego

Komisje Dialogu Społecznego (KDS)

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS)

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz m.st. Warszawy i jego mieszkańców

Struktura dialogu społecznego.

W 2014 roku działały 32 Komisje Dialogu Społecznego przy 10 biurach m.st. Warszawy. Komisje te skupiały łącznie 651 organizacji, natomiast  w 2013 roku – 787 organizacji.  
W 2014 roku działało 17 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego przy urzędach dzielnic, skupiając łącznie 563 organizacje, dla porównania w roku 2013 było to 548 organizacji. Dane te nie oznaczają jednak, że ponad tysiąc organizacji uczestniczy w strukturze dialogu. Wynika to z faktu, że większość organizacji działających w komisjach przynależy do 2–3 różnych komisji. Rzeczywista liczba organizacji uczestniczących  
w strukturze dialogu jest na tym etapie trudna do ustalenia.

Należy także zwrócić uwagę na to, że przynależność do danej komisji nie oznacza aktywnego udziału w jej pracach. Jeśli za aktywny udział w pracach uznamy uczestniczenie  
w spotkaniach komisji, to obraz ilościowego zaangażowania organizacji w strukturę dialogu będzie znacząco różnił się od tego, co prezentują liczby organizacji skupionych 
w poszczególnych ciałach.

Wykres 1. Średnia liczba organizacji uczestniczących w spotkaniach KDS  
i DKDS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Programu współpracy m.st. Warszawy  z organizacjami pozarządowymi.

W roku 2013 w spotkaniach KDS i DKDS uczestniczyło średnio 12 osób, a w przypadku DKDS-ów liczba ta w porównaniu z rokiem 2009 spadła o 2 osoby. Należy także zwrócić uwagę na zróżnicowanie liczby aktywnie uczestniczących organizacji w poszczególnych komisjach. Są komisje, w których liczba osób uczestniczących w spotkaniach nie przekracza 8 i takie, w których średnio uczestniczy w spotkaniach ponad 20 osób.

Aktywność organizacji w tworzeniu polityk publicznych możemy także rozpatrywać, analizując ich udział w procesach konsultacyjnych. Najważniejszym z punktu widzenia organizacji pozarządowych dokumentem poddawanym corocznym konsultacjom jest roczny Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Wykres 2. Liczba organizacji oraz dzielnicowych i miejskich komisji dialogu społecznego uczestniczących  
w konsultacjach Programu współpracy 
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z konsultacji programów

W roku 2009 w konsultacjach Programu współpracy wzięło udział 26 organizacji pozarządowych i 11 KDS-ów; DKDS-y nie uczestniczyły w tym procesie. W roku 2014 
w konsultacjach uczestniczyły 3 organizacje, 1 KDS i 4 DKDS-y. Analizując te dane, należy wziąć pod uwagę, że zakres zmian proponowanych w projekcie różnił się w kolejnych latach (szczególnie w 2014 roku, kiedy równolegle trwały prace nad programem wieloletnim). Mając jednak na uwadze liczbę organizacji pozarządowych działających w Warszawie (dane 
w kolejnej części diagnozy) oraz ciał dialogu, możemy uznać aktywność organizacji i komisji w tym zakresie za niewystarczającą.

Poziom aktywności organizacji w strukturze dialogu społecznego może wynikać z wielu czynników. Jednym z nich jest poczucie wpływu na decyzje podejmowane na poziomie miejskim i dzielnicowym.

Wykres 3. Poczucie wpływu KDS-ów na                 decyzje biur i wydziałów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ilościowego Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi”

Wykres 4. Poczucie wpływu DKDS-ów na decyzje urzędów dzielnic i ich wydziałów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z badania ilościowego Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi”

Jak wynika z powyższych wykresów, niemal połowa KDS-ów i DKDS-ów określa swój poziom wpływu jako mały. Zaledwie 7% KDS-ów i 3% DKDS-ów ma poczucie dużego wpływu na decyzje urzędów.

Raport z badania ilościowego Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy 
z organizacjami pozarządowymi” dostarcza także informacji o innych możliwych źródłach niewystarczającej aktywności organizacji pozarządowych w strukturze dialogu społecznego.  
W raporcie czytamy:

Dwie trzecie organizacji podejmujących działania na terenie Warszawy słyszała o KDS-ach, zaś o DKDS-ach wie już tylko połowa. Wśród części organizacji barierą uczestnictwa jest więc zwykły brak świadomości, że tego rodzaju ciała istnieją. Kolejnymi barierami są brak czasu przedstawicieli organizacji, a także niewielka wiara w znaczenie komisji dialogu społecznego i brak przekonania o możliwości realnego zaistnienia własnej organizacji w tych gremiach. Choć w wywiadach podkreślano, że komisje dialogu społecznego są ciałami otwartymi, to jednak część organizacji wskazuje na bariery wejścia. Szczególnie młodsze stażem organizacje mają trudność z przebiciem się z własnymi opiniami i mają poczucie, że głos ich organizacji nie ma znaczenia dla ustaleń i uchwał podejmowanych przez komisje. (…) Poszczególne komisje dialogu społecznego różnią się między sobą w kwestii nastawienia uczestników i praktyki działania: są przykłady realnej partnerskiej rozmowy 
i konsultacji, są spotkania bez udziału urzędników, zdarza się też przekształcanie komisji 
w spotkania, na których urzędnicy jedynie przekazują informacje o konkursach i dostępnych środkach.

Jak wynika z przywołanego Raportu, główne bariery związane z efektywnością działań struktury dialogu społecznego to:

- niewystarczająca komunikacja, brak informacji zwrotnych ze strony urzędu,

- zbyt małe zaangażowanie organizacji,

- zbyt małe zaangażowanie urzędników,

- brak uczestnictwa osób decyzyjnych,

- brak skutecznej moderacji i nieefektywność dyskusji.

Struktura dialogu społecznego i konsultacje Programów współpracy m.st. Warszawy 
z organizacjami pozarządowymi nie wyczerpują tematu udziału organizacji w tworzeniu polityk publicznych. Traktując organizacje pozarządowe jako przedstawicieli interesów różnych grup społecznych, należałoby przyjrzeć się szeroko udziałowi organizacji we wszelkich procesach związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących miasta i jego mieszkańców. Nie dysponujemy ilościowymi danymi dotyczącymi udziału organizacji 
w konsultacjach społecznych, budżecie partycypacyjnym, tworzeniu branżowych programów i lokalnych strategii. W procesie prac nad niniejszym dokumentem wiele organizacji wskazywało, że udział organizacji w tych procesach jest niewystarczający. Przywołując cytowany już wcześniej Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor:

Wiedza o konsultacjach z organizacjami nie jest powszechna: co czwarty przedstawiciel organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy w ogóle o nich nie słyszał, kolejna jedna czwarta zetknęła się z ogólnymi informacjami, ale już nie z zaproszeniami na konkretne konsultacje. Problemem jest dostępność oraz otwartość procesu konsultacji, 
a także niedostateczna informacja na ich temat.

Zdaniem przedstawicieli większości organizacji konsultacje powinny odbywać się na wcześniejszym etapie przygotowywania dokumentu. Z kolei na efektywność procesu konsultacji negatywnie wpływa m.in.: krótki czas pozostawiony na konsultacje, nieodpowiednia (nieprzyjazna) formuła konsultacji, brak konsensusu w środowisku samych organizacji, partykularyzm. Część organizacji oczekuje od urzędników większej inicjatywy 
i przejęcia roli moderatorów podczas konsultacji.

Współpraca finansowa

Dominującą formą współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi są otwarte konkursy ofert. Przekazanie środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe odbywa się także poprzez tzw. małe granty i zakup usług (na podstawie Prawa Zamówień Publicznych).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (konkursy ofert i małe granty) na przestrzeni ostatnich lat wynosił  średnio 1% całego budżetu Miasta.

Wykres 5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Programów współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi

Jak widać na powyższym wykresie, w latach 2010–2013 obserwowaliśmy zmniejszenie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe średnio o 5% w stosunku do poprzedniego roku. W 2015 roku środki te zostały zwiększone.

Rokrocznie ogłaszanych jest ok. 150–170 konkursów, w których startuje ok. 1100–1200 organizacji składając łącznie 3–4 tys. wniosków. Co roku blisko 800 z nich uzyskuje przynajmniej jedną dotację. Najwięcej środków przeznaczanych jest na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, sportu oraz ochrony zdrowia.

Połowa organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy aplikowała w ciągu ostatnich 3 lat o środki z Urzędu m.st. Warszawy, zaś jedna trzecia starała się o środki 
z dzielnic. Organizacje starsze oraz działające intensywnie i systematycznie częściej aplikują o środki i są skuteczniejsze w ich pozyskiwaniu. Zdecydowana większość organizacji aplikujących w ciągu ostatnich 3 lat o dotacje od Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic uzyskała dotację przynajmniej raz.

Brak starań o dotacje wynika przede wszystkim z niewiary w sukces i braku konkursów odpowiadających specyfice organizacji. Istotny jest także brak wiedzy na temat sposobu ubiegania się oraz samej możliwości starania się o takie środki – dotyczy on zwłaszcza organizacji o krótkim stażu działania. Zdaniem ich przedstawicieli staż organizacji ma znaczenie ze względu na kilka czynników: nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale także funkcjonującą w urzędzie opinię o organizacji oraz posiadanie bezpośrednich (czasem nieformalnych) kontaktów z urzędnikami. Część urzędników przyznaje, że większe szanse na dotacje mają organizację znane, o ugruntowanej pozycji. Są jednak również tacy, którzy starają się promować nowe organizacje.

| Tabela 1. Dotacje - zróżnicowanie na poziomie dzielnic (2012r.). Dotacje w dzielnicach | Min. | Maks. |
| --- | --- | --- |
| Przeciętna kwota dotacji | 6500 PLN (Praga-Południe) | 22 000 PLN (Wesoła) |
| Przeciętny stosunek wysokości dotacji do wnioskowanej kwoty | 40% (Targówek) | 100% (Włochy) |
| Odsetek dofinansowanych wniosków | 30% (Śródmieście) | 80% (Targówek, Ursus) |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Internetowej Księgi Dotacji

| Tabela 2. Dotacje – zadania roczne i wieloletnie. Przyznane w danym roku dotacje na zadania roczne i wieloletnie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| liczba dotacji rocznych | 2203 | 1875 | 1767 | 1767 | 1683 |
| liczba dotacji 2-letnich | 26 | 134 | 142 | 141 | 41 |
| liczba dotacji 3-letnich | 95 | 84 | 15 | 41 | 24 |
| liczba dotacji 4-letnich | 0 | 89 | 14 | 0 | 143 |
| liczba dotacji 6-letnich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Internetowej Księgi Dotacji

| Tabela 3. Małe granty. Małe granty |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |
| Liczba złożonych ofert | 549 | 646 |
| Liczba dofinansowanych ofert | 262 | 259 |
| Kwota wydatkowanych środków | 2 056 986 PLN | 1 993 259 PLN |
| Stosunek środków przekazanych w małych grantach do ogólnej kwoty środków przeznaczonych na zalecanie zadań organizacjom w danym roku (ustawowo maks. 20%) | 1,8% | 1,7% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Programów współpracy m.st. Warszawy 
z organizacjami pozarządowymi

| Tabela 4. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2012-2014 (wg klasyfikacji budżetowej). Przyznane dotacje z budżetu m.st. Warszawy ogółem |  | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| łącznie |  | 114 245 302 | 112 203 894 | 118 308 256 |
| w tym: |  |  |  |  |
| 1 | Edukacja | 6 808 579 | 6 725 886,1 | 6 648 081,24 |
|  | Oświata i wychowanie | 2 498 231 | 2 906 474,53 | 2 296 039,86 |
|  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 310 348 | 3 819 411,57 | 4 352 041,38 |
| 2 | Sport i rekreacja | 27 954 838 | 22 974 993,34 | 23 511 416,75 |
|  | Kultura fizyczna i sport | 27 898 338 | 22 912 993,34 | 23 462 416,75 |
|  | Turystyka | 62 500 | 62 000 | 49 000 |
| 3 | Ochrona zdrowia | 25 678 725 | 28 702 842,63 | 32 039 477,94 |
| 4 | Pomoc społeczna | 28 943 882 | 30 260 050,6 | 30 632 939,59 |
|  | Pomoc społeczna | 27 326 370 | 28 063 135,87 | 27 769 972,04 |
|  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 617 512 | 2 196 914,73 | 2 862 967,55 |
| 5 | Ochrona środowiska | 998 019 | 985 030 | 850 000 |
| 6 | Kultura | 21 088 536 | 19 803 501,64 | 20 290 784,79 |
| 7 | Działalność usługowa (projekty interdyscyplinarne) | 2 772 723 | 2 751 590,49 | 4 335 555,92 |
| Liczba przyznanych dotacji |  | 2 577 | 2360 | 2451 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Programów współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

| Tabela 5. Wysokość środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi z podziałem na dzielnice. Wysokość środków | plan 2014 (wg stanu na 06.11.2014) |
| --- | --- |
| Dzielnica Bemowo | 2 035 000 |
| Dzielnica Białołęka | 1 416 200 |
| Dzielnica Bielany | 1 839 868 |
| Dzielnica Mokotów | 2 367 317 |
| Dzielnica Ochota | 1 333 600 |
| Dzielnica Praga-Południe | 1 925 540 |
| Dzielnica Praga-Północ | 1 784 960 |
| Dzielnica Rembertów | 219 050 |
| Dzielnica Śródmieście | 4 454 409 |
| Dzielnica Targówek | 974 179 |
| Dzielnica Ursus | 1 194 541 |
| Dzielnica Ursynów | 3 605 454 |
| Dzielnica Wawer | 2 164 480 |
| Dzielnica Wesoła | 909 544 |
| Dzielnica Wilanów | 869 575 |
| Dzielnica Włochy | 868 380 |
| Dzielnica Wola | 2 179 269 |
| Dzielnica Żoliborz | 1 270 100 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji  z Biura Planowania Budżetowego Urzędu m.st. Warszawy

Przedstawione w powyższych tabelach dane wskazują na zróżnicowaną politykę finansową Miasta wobec organizacji pozarządowych. Znacząca część dotacji przekazanych w trybie otwartych konkursów ofert (szczególnie na poziomie dzielnic) nie przekracza maksymalnej wysokości dofinansowania w ramach małego grantu (10 tys. PLN). Jednocześnie możliwość finansowania zadań za pośrednictwem małego grantu jest wykorzystywana w bardzo ograniczonym zakresie w stosunku do możliwości ustawowych.

Zróżnicowana jest średnia wysokości dotacji przyznawanych na poziomie miasta 
i przez poszczególne dzielnice oraz wysokość środków przeznaczanych na współpracę 
z organizacjami w poszczególnych branżach i dzielnicach.

Zwraca uwagę stosunkowo niski odsetek dotacji wieloletnich na realizację zadań publicznych w stosunku do dotacji rocznych. Polityka biur i wydziałów w tym zakresie jest zróżnicowana. Wiele organizacji wskazuje, że realizowane przez nie zadania, mimo że mają charakter długookresowy, podlegają corocznej procedurze konkursowej, co w praktyce często oznacza skrócenie realizacji zadania do 10 miesięcy i nie pozwala na zachowanie ciągłości 
i systematyczny rozwój  prowadzonych działań.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na bardzo zróżnicowany charakter zadań oraz specyfiki jednostek prowadzących konkursy ujednolicenie poziomu kwot czy wysokości przyznawanych dotacji może być trudne.

Jednym z ważnych źródeł finansowania działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe jest sprzedaż towarów i usług. Organizacje pozarządowe mogą to robić poprzez prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej przy spełnieniu warunku, że nie generują na tej sprzedaży zysków (przy działalności odpłatnej) lub generowane zyski 
w całości przeznaczają na realizację celów statutowych organizacji (przy działalności gospodarczej). Przy tej formie współpracy stosowane są zapisy Prawa zamówień publicznych.

Wykres 6. Zakup usług od organizacji pozarządowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji Programów współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Zakup usług stanowi istotną formę współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi – w 2013 roku wartość zakupionych od organizacji usług była czterokrotnie wyższa od kwoty przeznaczonej na małe granty. Od 2011 roku obserwujemy też znaczący wzrost środków przeznaczonych na zakup usług od organizacji. Wiązać się to może z postulowaną przez nurt ekonomii społecznej ekonomizacją organizacji pozarządowych.

Urząd miasta jest jednak na początku drogi systemowego podejścia do tej formy współpracy. Organizacjom pozarządowym nie jest łatwo konkurować o zamówienia z podmiotami komercyjnymi, a możliwe w tym zakresie mechanizmy zwiększające szanse organizacji – klauzule społeczne, zamówienia zastrzeżone, usługi niepriorytetowe czy zamówienia poniżej progu – są stosowane sporadycznie. Prace nad nimi trwają.

Współpraca finansowa Miasta może być rozpatrywana na dwóch poziomach – środków 
z budżetu Miasta przeznaczonych na realizacje zadań samorządu przez organizacje pozarządowe oraz środków zewnętrznych pozyskiwanych wspólnie przez Miasto – i organizacje poprzez realizacje projektów partnerskich. W roku 2013 Miasto podpisało z organizacjami pozarządowymi 18 umów partnerskich, w 2012 – 22 umowy a w 2011 – 12 umów. Biorąc pod uwagę liczbę biur, urzędów dzielnic ich wydziałów i warszawskich organizacji pozarządowych, można powiedzieć, że potencjał partnerskiej współpracy przy realizacji projektów finansowych z innych źródeł nie jest wykorzystany w sposób wystarczający.

Wnioski

Działające w Warszawie organizacje, rozwijające się ciała dialogu (KDS, DKDS, FDS, WRDPP) stanowią duży potencjał dla udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych. Potencjał ten nie jest w wystarczającym stopniu wykorzystany. Na niewielki poziom poczucia wpływu organizacji na decyzje zapadające w urzędach wpływa niska aktywność i gotowość do współpracy samych organizacji, sposób organizacji  
i prowadzenia prac w ciałach dialogu, zróżnicowane podejście urzędów (biur, wydziałów) do współpracy z organizacjami i ciałami dialogu.

Polityka finansowa Miasta wobec organizacji pozarządowych różni się na poziomie poszczególnych biur i dzielnic, a zróżnicowanie to nie zawsze ma swoje uzasadnienie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe nie wzrasta systematycznie. Przeważającą formą współpracy finansowej są otwarte konkursy ofert. W mniejszym zakresie wykorzystane są małe granty, realizacja partnerskich projektów i zakup usług. Nie funkcjonują mechanizmy pożyczkowe, poręczeniowe i gwarancyjne.

Główne wyzwania:

- wzmocnienie efektywności  dialogu obywatelskiego,

- czytelne określenie polityki finansowej Miasta wobec organizacji,

- systematyczne zwiększanie udziału organizacji w realizacji zadań publicznych,

- rozwijanie i tworzenie innych, niż konkursowe form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi.

## Cele szczegółowe i rozwiązania

CEL PROGRAMOWY 1 – Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi

| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1.1.1 Zwiększenie efektywności struktury dialogu obywatelskiego | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |  |
| Zainicjowanie publicznej debaty z organizacjami, która będzie miała na celu nowe zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi. Punktem wyjścia do debaty będzie obecna struktura dialogu (WRDPP, KDSy, DKDSy i FDS). | Organizacje pozarządowe, uczestnicy obecnych ciał struktury dialogu, urzędnicy współpracujący z organizacjami | Pełnomocnik | 2015–2016 |  |
| Przygotowanie wniosków i wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas publicznej debaty na temat struktury dialogu obywatelskiego. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biura, urzędy dzielnic, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |  |
| Wypracowanie i wdrożenie narzędzi ułatwiających komunikację pomiędzy ciałami struktury dialogu społecznego. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Informatyki | 2015–2016 |  |
| Udostępnienie i upowszechnienie narzędzi ułatwiających pracę i komunikację wewnętrzną w ciałach struktury dialogu społecznego. (Np. platforma internetowa ułatwiająca komunikację i zarządzanie członkostwem w ciałach należących do struktury dialogu obywatelskiego). | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Informatyki | 2016–2020 |  |
| Organizacja wspólnych szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje związane ze specyfiką działania i współpracy, dla urzędników i osób zaangażowanych w ciała struktury dialogu obywatelskiego. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |  |
| Zadanie 1.1.2 Zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji i tworzenia dokumentów strategicznych |  |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY |  | OKRES REALIZACJI |
| Usprawnienie systemu konsultacji z organizacjami pozarządowymi. System ten otwarty jest na wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Warszawy lub mające w niej siedzibę. | Organizacje pozarządowe, uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami we współpracy z biurami i dzielnicami |  | 2015–2016 |
| Przygotowanie przez biura, wspólnie z właściwymi ciałami struktury dialogu obywatelskiego, rocznych lub długookresowych list zadań i priorytetów związanych ze współpracą pomiędzy biurem a organizacjami pozarządowymi. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biura |  | 2015–2019 |
| Przygotowanie przez urzędy dzielnic, wspólnie z właściwymi ciałami struktury dialogu obywatelskiego, rocznych lub długookresowych list zadań dotyczących współpracy między dzielnicą a organizacjami pozarządowymi. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Urzędy dzielnic |  | 2015–2019 |
| Zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu dokumentów strategicznych i programowych oraz innych aktów wpływających na współpracę organizacji z Miastem. | Organizacje pozarządowe | Biura i urzędy dzielnic |  | 2015–2020 |
| Zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach wspólnych zespołów, których zadaniem jest tworzenie lub opiniowanie rozwiązań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. | Organizacje pozarządowe | Biura i urzędy dzielnic |  | 2015–2020 |
| Przekazywanie WRDPP, na początku każdego roku lub z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, informacji o przygotowywanych dokumentach strategicznych i programowych oraz projektach uchwał i zarządzeń o charakterze operacyjnym. Członkowie WRDPP podejmują decyzję o uczestniczeniu w pracach nad przygotowaniem programów i o opiniowaniu ich, a następnie przekazują informację do właściwych biur i dzielnic. | WRDPP | Biura i urzędy dzielnic |  | 2015–2020 |
| Przekazywanie właściwym ciałom struktury dialogu obywatelskiego, na początku każdego roku lub z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, informacji o przygotowywanych dokumentach strategicznych i programowych. Członkowie ciał struktury dialogu obywatelskiego podejmują decyzję o uczestniczeniu w pracach nad przygotowaniem programów i o udziale w konsultacjach, a następnie przekazują informację do właściwych biur i dzielnic. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biura i urzędy dzielnic |  | 2015–2020 |
| Współpraca z ciałami struktury dialogu obywatelskiego na etapie tworzenia wstępnego projektu budżetu w zakresie zadań oraz planowania podziału środków przewidzianych na ich realizację przez organizacje pozarządowe oraz konsultowanie zmian budżetowych ich dotyczących. | Uczestnicy struktury dialogu obywatelskiego | Biura i urzędy dzielnic |  | 2015–2020 |
| ZADANIE 1.1.3 Wypromowanie idei dialogu obywatelskiego i struktury, która funkcjonuje w Mieście |  |  |  |  |
| Prowadzenie zróżnicowanych działań, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat struktury dialogu obywatelskiego i zwiększenie liczby organizacji biorących udział w pracach tych ciał. | Organizacje pozarządowe | Biura, urzędy dzielnic, organizacje pozarządowe |  | 2015–2020 |

| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Rozwinięcie form współpracy finansowej miasta z organizacjami pozarządowymi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1.2.1 Zwiększenie wiedzy na temat możliwości współpracy finansowej |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Prowadzenie działań informacyjnych na temat otwartych konkursów ofert i „małych grantów” oraz możliwości składania ofert z własnej inicjatywy (tryb z art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). | Organizacje pozarządowe | Biura i dzielnice, biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Wzmocnienie działań informacyjnych w zakresie zamówień publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa | Organizacje prowadzące działalność odpłatną i gosp. | Biura i dzielnice, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Prowadzenie działań informacyjnych poświęconych specyfice zamówień publicznych: - możliwości umieszczania „klauzul społecznych” w dokumentacji przetargowej; - usług niepriorytetowych; - zamówień zastrzeżonych; - zakupów poniżej progu. | Biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe merytorycznie | 2016–2020 |
| Prowadzenie działań informacyjnych na temat możliwości uzyskania poręczenia, gwarancji lub pożyczki. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura, dzielnice | 2016–2020 |
| ZADANIE 1.2.2 Stworzenie lub modyfikacja procedur i systemu, związanych ze współpracą finansową w szczególności z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Bieżąca aktualizacja i ujednolicanie zasad przyznawania, rozliczania i sprawozdawczości dot. otwartych konkursów ofert oraz procedury małych grantów (zasady obejmować będą również dobre praktyki takie jak np. opiekun projektu, organizowanie spotkań informacyjnych, uwzględnianie wymogu przygotowywania dodatkowych załączników np. planów promocji i rekrutacji w uzasadnionych przypadkach). | Organizacje pozarządowe, biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami we współpracy z biurami i dzielnicami oraz organizacjami pozarządowymi | 2015–2016 |
| Stworzenie sprawnego i kompleksowego narzędzia internetowego (generatora) pozwalającego na składanie wniosków i sprawozdań oraz komunikację między Urzędem a organizacjami w trakcie realizacji projektów. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe marytorycznie | 2015–2016 |
| Przygotowanie i dystrybucja podręcznika (w wersji elektronicznej), w którym opisane zostaną zasady realizacji i sprawozdawczości z projektu finansowanego/dofinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Odwołanie do podręcznika powinno stać się obowiązkowym zapisem w umowach. | Organizacje, które otrzymały dotacje | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2016 |
| Prowadzenie działań edukacyjnych z kwestii formalno-prawnych związanych z realizacją projektów wspólnie dla urzędników i organizacji. | Organizacje, które otrzymały dotacje | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Działania informacyjne na temat prawidłowej realizacji projektów finansowanych lub dofinansowywanych przez Urząd m.st. Warszawy i rozwiązań sytuacji nietypowych. | Organizacje, które otrzymały dotacje | Pełnomocnik, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura i dzielnice, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Wzmocnienie roli Pełnomocnika w sytuacjach konfliktowych – obie strony wiedzą, że istnieje taka możliwość i odwołują się do Pełnomocnika w sytuacjach trudnych bądź konfliktowych (rola polegająca na interpretacji nietypowych sytuacji oraz w – przypadku konfliktu – współpraca z profesjonalnymi mediatorami). | Organizacje, które otrzymały dotacje | Pełnomocnik | 2015–2020 |
| ZADANIE 1.2.3 Wzmocnienie roli długotrwałej współpracy | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Uelastycznienie procedur związanych z realizacją projektów wieloletnich (np. możliwość przedstawiania szczegółowego harmonogramu na kolejne lata na początku roku a nie we wniosku). | Biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Prawne, biura organizujące konkursy dotacyjne | 2016 |
| Rozpowszechnienie konkursów na realizację zadań w trybie wieloletnim z komponentem związanym z „rozwojem instytucjonalnym” organizacji realizującej zadanie publiczne. | Biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura organizujące konkursy dotacyjne | 2016–2020 |
| Prowadzenie ewaluacji wybranych konkursów na realizację zadań w trybie wieloletnim. | Biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura organizujące konkursy dotacyjne | 2016–2020 |
| Wprowadzenie konkursów dotacyjnych na działania, w trakcie których będzie możliwe realizowanie inwestycji. | Organizacje pozarządowe | Biura i dzielnice | 2016–2020 |
| Organizowanie konkursów umożliwiających wzmocnienie wizerunku organizacji i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii do prowadzenia działań promocyjnych. | Organizacje pozarządowe | Biuro zajmujące się promocją, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Organizowanie konkursów na wspieranie działań związanych z przystosowaniem organizacji do spełniania standardów i obowiązków wynikających ze specyfiki ich działań (w tym BHP i ppoż.). | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| ZADANIE 1.2.4 Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych form współpracy finansowej | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Przygotowanie procedur i wytycznych do ogłaszania konkursów z komponentem regrantingu. | Biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2016 |
| Przeprowadzenie pilotażu przekazania instytucji do prowadzenia organizacji i przygotowanie na podstawie wniosków z tego procesu procedur i wytycznych do przekazywania instytucji do prowadzenia przez organizacje w przyszłości. | Biura i dzielnice, organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura i dzielnice, organizacje pozarządowe | 2016–2018 |
| Prowadzenie konkursów dotacyjnych z komponentem jednoczesnego udostępnieniem lokalu do prowadzenia przewidzianych w konkursie zadań. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura i dzielnice | 2016–2020 |
| Przygotowanie procedur i wytycznych do konkursów na „kooperacyjne rozwiązywanie problemów”. | Biura i dzielnice | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2016–2017 |
| Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem nowych form współpracy finansowej – opartych na modelach z kraju i zagranicy (o ile możliwe jest dostosowanie ich do polskich warunków prawnych). | Organizacje pozarządowe, biura, dzielnice | Organizacje pozarządowe, biura, dzielnice | 2015–2020 |
| Informowanie o istniejących funduszach pożyczkowych i poręczeniach oraz wsparcie uruchomienia tych mechanizmów współpracy | Organizacje pozarządowe, biura i dzielnice | Biura właściwe merytorycznie | 2016–2017 |
| ZADANIE 1.2.5 Zwiększenie zakresu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i budżetu przeznaczonego na ten cel | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Wpisywanie w długookresowe branżowe i dzielnicowe plany współpracy prognoz finansowych i propozycji zwiększenia budżetu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. | Organizacje pozarządowe, mieszkańcy Warszawy | Pełnomocnik, biura, dzielnice, ciała struktury dialogu obywatelskiego, | 2016–2020 |
| Prowadzenie działań rzeczniczych dotyczących zwiększenia budżetu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Udział w sesjach budżetowych Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic. | Radni m.st. Warszawy i radni dzielnic | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Pełnomocnik | 2015–2020 |

| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 – Zwiększenie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami na rzecz pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1.3.1 Wspólne działania na rzecz uproszczenia prawa |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Uczestniczenie w pracach różnych ciał i zespołów na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim – przygotowywanie wspólnych stanowisk oraz szerokie informowanie o efektach prac zespołów. | Organizacje pozarządowe i Urzędu | Biura, dzielnice, Pełnomocnik, WRDPP, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Zadanie 1.3.2 Wspólne działania na rzecz pozyskania zasobów zewnętrznych na realizację zadań publicznych | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Powoływanie mieszanych grup eksperckich diagnozujących potencjalne obszary współpracy związane z możliwościami pozyskiwania zewnętrznych zasobów. | Ciała struktury dialogu obywatelskiego, biura i dzielnice | biura właściwe merytorycznie, WRDPP | 2015–2020 |
| Prowadzenie wspólnych działań na rzecz pozyskiwania partnerów zewnętrznych. | Biura, dzielnice, organizacje pozarządowe | biura właściwe merytorycznie, dzielnice, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Ogłaszanie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. | Organizacje korzystające z zew. źródeł finansowania | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe merytorycznie | 2016–2020 |
| Stworzenie lokalnego funduszu we współpracy z biznesem. Opracowanie zasad jego funkcjonowania poprzedzone będzie szerokimi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. | Organizacje pozarządowe | Organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze spoza sektora finansów publicznych | 2017–2020 |
| ZADANIE 1.3.3 Wspólne działania na rzecz promocji Miasta st. Warszawy | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Wspólne uczestniczenie przedstawicieli organizacji i Urzędu Miasta w konferencjach i innych wydarzeniach (włączenie przedstawicieli organizacji do udziału w wydarzeniach, na które zapraszani są przedstawiciele urzędu). | Biura, dzielnice, organizacje pozarządowe | Biura merytoryczne, dzielnice, Gabinet Prezydenta, biuro odpowiedzialne za promocję, biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, WRDPP | 2015–2020 |
| Wsparcie finansowe i pozafinansowe udziału organizacji realizujących projekty na rzecz Warszawy i jej mieszkańców w festiwalach, konferencjach, sympozjach itp. o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. | Organizacje pozarządowe uczestniczące w wydarzeniach zewnętrznych | biura właściwe merytorycznie | 2016–2020 |
| Współorganizacja prestiżowych wydarzeń promujących działania obywatelskie o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. OFIP, Forum Pełnomocników). | W zależności od charakteru imprezy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe merytorycznie, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Aktywne upowszechnianie w kraju i za granicą dobrych praktyk w zakresie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. | Partnerzy zewnętrzni | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biuro odpowiedzialne za promocję, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |

## Wskaźniki i efekty celu programowego 1

CEL PROGRAMOWY 1 - Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem 
m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi

Tabele definiują jedynie kluczowe efekty realizacji celów szczegółowych. Efekty realizacji poszczególnych rozwiązań (zadań) definiowane będą w planach rocznych. W planach tych uzupełniane będą również wartości bazowe i docelowe wskaźników, dla których na etapie tworzenia programu brakowało danych. (W procesie przygotowania diagnozy dla Programu korzystaliśmy z danych zastanych. Dlatego nie wszystkie oczekiwane efekty mogły zostać liczbowo wskazane jako wartość bazowa wskaźnika. W przypadku kiedy wartość bazowa wskaźnika na tym etapie prac nie była znana, nie została określona również jego wartość docelowa).

| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oczekiwane efekty |  | Wskaźnik monitorowania |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Poprawa oceny jakości dialogu obywatelskiego |  | Wartość indeksu jakości dialogu obywatelskiego w m.st. Warszawie – perspektywa organizacji |  | b.d. | do ustalenia |
| Poprawa oceny jakości dialogu obywatelskiego |  | Wartość indeksu jakości dialogu obywatelskiego w m.st. Warszawie – perspektywa pracowników UM i UD |  | b.d. | do ustalenia |
| Wzrost liczby organizacji aktywnie uczestniczących w strukturze dialogu obywatelskiego |  | Liczba organizacji pozarządowych, uczestniczących w pracach (spotkaniach) ciał dialogu obywatelskiego |  | 2012: KDS: 319 DKDS: 164 | 2020: 800 organizacji uczestniczących w różnych ciałach dialogu obywatelskiego |
| Wzrost liczby organizacji pozarządowych, biorących udział w konsultacjach dla organizacji pozarządowych |  | Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach dla NGO, prowadzonych przez UM i UD |  | b.d. | do ustalenia |
| Wzrost liczby organizacji pozarządowych, biorących udział w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez UM |  | Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez UM i UD |  | b.d. | do ustalenia |
| Zwiększenie liczby instytucji miejskich udostępniających planowane przez siebie przedsięwzięcia do konsultacji przez platformę ogólnomiejską. |  | Liczba biur i dzielnic udostępniających do konsultacji z organizacjami planowane przez siebie przedsięwzięcia, dokumenty itp. |  | b.d. | do ustalenia |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi |  |  |  |  |  |
| Oczekiwane efekty | Wskaźnik monitorowania |  | Wartość bazowa |  | Wartość docelowa |
| Wzrost odsetka organizacji, które złożyły choć jeden wniosek o dofinansowanie w Warszawie w otwartym konkursie ofert, w trybie małych grantów lub z inicjatywy własnej. | Odsetek organizacji pozarządowych, działających na terenie Warszawy, które choć raz w ciągu ostatniego roku starały się o uzyskanie dotacji z UM lub z UD |  | 2012: UM: 50% UD: 36% Uwaga: dane dotyczą 3 ostatnich lat |  | 2020: UM: 60% UD: 50% |
| Wprowadzenie jednolitych procedur wyboru, kontroli i rozliczania dotacji do końca roku 2016. | Odsetek organizacji, otrzymujących dotacje z co najmniej dwóch biur lub dzielnic, w których opinii zasady wyboru, kontroli i rozliczania dotacji są jednolicie stosowane przez wszystkie agendy Miasta (UM i UD) |  | b.d. |  | do ustalenia |
| Wzrost wartości przekazanych środków w ramach umów wieloletnich | Odsetek środków wynikających z umów wieloletnich wobec wszystkich umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów w danym roku; lub Odsetek środków przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów wieloletnich w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów w danym roku |  | 2012: 11% b.d. |  | 2020: 30% do ustalenia |
| Powierzenie organizacji pozarządowej w formie pilotażu prowadzenia minimum jednej instytucji publicznej | Liczba instytucji publicznych, których prowadzenie zostało powierzone organizacji pozarządowej |  | 0 |  | 1 |
| Wzrost wartości zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów co najmniej o 5% rocznie | Wartość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów. |  | 112,2 mln zł |  | 157,9 mln zł (wzrost o 5% rok do roku) |
| Wzrost wartości zadań zleconych organizacjom pozarządowym w formie regrantingu | Wartość umów podpisanych przez organizacje pozarządowe z organizacjami zarządzającym grantami. |  | b.d. |  | do ustalenia |
| Wzrost udziału zadań zleconych organizacjom pozarządowym w budżecie Warszawy | Udział wartości dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów w wydatkach m.st. Warszawy w następujących obszarach: - edukacja - sport i rekreacja - ochrona i promocja zdrowia - pomoc społeczna - ochrona środowiska - kultura - wsparcie organizacji pozarządowych |  | 1% |  | 1,5% |

| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 Zwiększenie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami na rzecz pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczekiwane efekty | Wskaźnik monitorowania | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Wzrost liczby wspólnych projektów | Liczba projektów realizowanych wspólnie przez m.st. Warszawa i organizacje pozarządowe, finansowanych ze środków zewnętrznych | 2012: 22 umowy 2013: 18 umów | od 2016 do 2020 średnio 30 umów rocznie |
| Wzrost wartości wspólnych projektów | Wartość projektów realizowanych wspólnie przez m.st. Warszawa i organizacje pozarządowe, finansowanych ze środków zewnętrznych | b.d. | do ustalenia |
| Wzrost wartości środków finansowych, pozyskanych dzięki sfinansowaniu wkładu własnego przez m.st. Warszawa | Wartość projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, finansowanych z zewnętrznych źródeł, w przypadku których m.st. Warszawa sfinansowało co najmniej część wkładu własnego | b.d. | do ustalenia |

# Cel programowy 2
Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy

## Diagnoza

W Warszawie zarejestrowanych jest łącznie blisko 10 tys. stowarzyszeń i fundacji, spośród których aktywnie działa ok. 7–8 tys. organizacji.

Wśród nich tylko około połowa to organizacje prowadzące działania na terenie 
m.st. Warszawy. Pozostałe mają tu jedynie swoją siedzibę, jednak prowadzą działania na większą skalę (najczęściej ogólnopolską, ale także regionalną) i nie realizują żadnych projektów związanych z Miastem i jego mieszkańcami, (choć często korzystają ze wsparcia dla organizacji, które udziela im Miasto – np. wynajem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych).

Najliczniej reprezentowanymi branżami warszawskiego sektora pozarządowego (przy uwzględnieniu wszystkich organizacji zarejestrowanych w stolicy) są kultura i sztuka (główne pole działań 23% organizacji), edukacja (18%) oraz sport (16%).

Jedna trzecia organizacji zatrudnia pracowników etatowych, podobny odsetek bazuje wyłącznie na pracy społecznej, pozostałe zaś angażują współpracowników w różny sposób.

Warszawskie organizacje dysponują przeciętnie większymi budżetami niż organizacje 
w pozostałych częściach kraju.

Fundacje stanowią blisko 40% sektora pozarządowego, czyli znacznie więcej niż 
w innych częściach Polski, gdzie jest ich zaledwie kilkanaście procent. Wiąże się to ze zlokalizowaniem na terenie Warszawy wielu fundacji działających na skalę ogólnopolską lub regionalną.

Własnym lokalem dysponuje 61% warszawskich organizacji, a kolejne 14% może korzystać  od czasu do czasu z użyczonego lokalu. Żadnego lokalu nie posiada 25% warszawskich organizacji.

Różnorodność sektora pozarządowego dotyczy nie tylko branż i sposobów działań, ale także trybu aktywności organizacji.

Wykres 7. Tryby działania warszawskich organizacji pozarządowych.

Źródło: Raport z badania  Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi”

Główne bariery dotyczące prowadzenia działań, na które wskazują same organizacje to:

fundusze – niemal dwie trzecie warszawskich organizacji sygnalizuje problemy 
w  zdobywaniu funduszy; ponad połowa miała problemy z formalnościami związanymi 
z korzystaniem z pozyskanych środków,

biurokracja – niemal dwie trzecie warszawskich organizacji narzekało na rozbudowaną biurokrację administracji publicznej, a ponad dwie piąte na niejasność reguł dotyczących współpracy z nią,

ludzie – niemal połowa dostrzegała problem braku osób skłonnych zaangażować się 
w działania; jedna trzecia narzekała na znużenie liderów oraz trudności z utrzymaniem zasobów kadrowych.

Potrzeby w zakresie wsparcia organizacji z perspektywy samych organizacji

Wykres 8. Potrzeby szkoleniowe organizacji (w %).

Źródło: BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników; Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Ponad 40% organizacji wskazało na potrzebę szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy. Co ciekawe, tylko niespełna 12% wskazało na potrzebę szkoleń w zakresie prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, które mogą stanowić sposób na pozyskiwanie środków na działania organizacji.

Wynikać to może z barier związanych z podejmowaniem przez organizacje działalności odpłatnej i gospodarczej, które według Raportu „Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych” pojawiają się zarówno po stronie urzędowej, jak i wśród samych organizacji pozarządowych:

Działalność odpłatna i gospodarcza jest przez niektóre organizacje postrzegana jako nie–społeczna, czasem wręcz nieetyczna.

Rozmówcy wyrażali obawy przed odejściem od idei i misji organizacji za sprawą prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza była ponadto postrzegana jako inwestycja, na którą należy pozyskać odpowiednie środki. Rozmówcy wyrażali wątpliwość, czy środki organizacji pozarządowej mogą być inwestowane w działania komercyjne, choćby nawet zysk z tych działań był w całości przeznaczany na cele statutowe.

(…) (Wśród organizacji pojawia się także) przekonanie o negatywnej opinii administracji publicznej na temat dotowania organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Prawie 1/3 organizacji wskazuje na potrzebę szkoleń związanych ze specyfiką prowadzonych przez siebie działań, budowaniem relacji z biznesem i współpracą z mediami oraz zarządzaniem działalnością organizacji.

Potrzeby w zakresie wsparcia organizacji z perspektywy urzędników:

- potrzeba zmiany sposobu zarządzania organizacją – wprowadzenia w tym zakresie większego profesjonalizmu kadry kierowniczej;

- nabycie umiejętności właściwego diagnozowania potrzeb społecznych;

- skuteczna promocja ich działań;

- praca z wolontariuszami;

- potrzeba szkoleń prawno-organizacyjnych dotyczących możliwości organizacji –wspólnych szkoleń, w których uczestniczyliby razem zarówno przedstawiciele trzeciego sektora, jak i administracji publicznej.

Wizerunek organizacji

Badania dotyczące postrzegania organizacji pozarządowych przez mieszkańców Warszawy nie były do tej pory prowadzone. Jednym ze wskaźników mogących pośrednio wskazywać na stosunek mieszkańców do organizacji jest ich zaangażowanie w działania wolontariackie. 
W 2013 roku do badania „Barometr warszawski” wprowadzono pytania:

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy działał(a) Pan(i) jako wolontariusz, tj. dobrowolnie i bez wynagrodzenia poświęcał(a) Pan(i) swój wolny czas na rzecz organizacji pozarządowej, np. stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego?

–  „TAK” odpowiedziało 12% respondentów.

Czy w przyszłości chciał(a)by Pan(i) pracować jako wolontariusz na rzecz jakiejś organizacji, instytucji? 
– „TAK” odpowiedziało 8% respondentów.

Opublikowany w kwietniu 2014 r. Raport z badania „Zaangażowanie społeczne Polek 
i Polaków” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor nie zawiera co prawda danych dla samej Warszawy, niemniej dostarcza wielu danych ogólnokrajowych, mogących pozwolić na zidentyfikowanie głównych wyzwań związanych z budowaniem wizerunku warszawskich organizacji pozarządowych. Jak czytamy w Raporcie:

Nieco mniej niż połowa (44%) badanych jest zdania, że w organizacjach często dochodzi do nadużyć i prywaty. Przeciwnego zdania jest zaledwie 19% respondentów. Ponad jedna trzecia (37%) w ogóle nie ma na ten temat zdania, co może świadczyć o ogólnie niskim poziomie wiedzy na temat organizacji.

72% Polek i Polaków zgadza się, że organizacje społeczne zajmują się głównie pomocą potrzebującym i chorym. Rozumienie roli organizacji (zwłaszcza fundacji) jako redystrybutorów zasobów wiąże się z istotnymi zagrożeniami dotyczącymi ich wizerunku. Po pierwsze, zbieranie i zarządzenie dużymi sumami pieniędzy budzi w badanych obawę przed „przekrętami”, oszustwami oraz powoduje, że zaufanie do nich jest ograniczone. Szczególnie widoczne jest to w trakcie akcji charytatywnych, gdzie jak mówi jeden z badanych „ktoś tylko zamacha plakietką i chce nasze pieniądze”.

Organizacje (fundacje) budzą też skojarzenia z biurem, dużą instytucją, sztabem ludzi, biurokracją, a niekiedy też „ciepłymi posadkami” i zatrudnianiem znajomych. Część badanych wprost twierdziła, że fundacje są zakładane, aby stworzyć miejsca pracy dla  znajomych. Z tym związany jest problem kosztów administracyjnych. Pojawia się opinia, że organizacje przejadają pieniądze, które powinny trafić do potrzebujących, a im większa organizacja tym wyższe koszty i większe straty dla beneficjentów. Z drugiej strony trzeba jednak podkreślić, że pomimo ograniczonego zaufania badani są przekonani, że generalnie organizacje robią dobre rzeczy, a ich działalność budzi szacunek.

Niemal dwie trzecie (63%) respondentów jest zdania, że organizacje dostarczają pomocy potrzebującym skuteczniej niż instytucje państwowe.

Wnioski

Sektor pozarządowy w Warszawie jest bardzo zróżnicowany. Organizacje warszawskie prezentują różne style działania, potrzeby, aspiracje. Najczęściej formułowane potrzeby organizacji dotyczą dostępu do środków finansowych i infrastruktury, wzmacniania kompetencji związanych z zarządzaniem, administrowaniem i rozwijaniem organizacji. Świadomość mieszkańców Warszawy na temat działań organizacji jest niewielka, a ich wizerunek nie zawsze pozytywny.

Główne wyzwania:

- dostosowanie systemu wsparcia dla organizacji z uwzględnieniem różnorodność sektora,

- zwiększenie kompetencji związanych z zarządzaniem i rozwijaniem organizacji,

- zwiększenie świadomości mieszkańców Warszawy na temat działalności organizacji pozarządowych,

- zwiększenie świadomości organizacji pozarządowych na temat działalności samorządu.

## Cele szczegółowe i rozwiązania

CEL PROGRAMOWY 2  Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy

| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonych działań |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 2.1.1 Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb, możliwości i różnorodności organizacji pozarządowych |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Przygotowanie oferty wsparcia w oparciu o wyniki badania dotyczącego potrzeb i uwarunkowań wsparcia dla organizacji pozarządowych. Wdrożenie różnorodnej i atrakcyjnej oferty wsparcia (uwzględniającej również wykorzystanie nowych technologii) | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Wypracowanie mechanizmów zwiększających dostępność dla organizacji usług typu: konsultacje i wsparcie prawne, księgowe, promocyjne i inne. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2016–2017 |
| Wspieranie komunikacji i współpracy pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe merytorycznie, organizacje pozarządowe, struktura dialogu obywatelskiego | 2017–2020 |
| Wspieranie komunikacji i współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a organizacjami pozarządowymi. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe, struktura dialogu obywatelskiego | 2017–2020 |
| Uporządkowanie i stała aktualizacja informacji na temat oferty wsparcia dla organizacji. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| ZADANIE 2.1.2 Zwiększenie kompetencji zarządczych i zdolności organizacyjnych w organizacjach pozarządowych | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Prowadzenie zróżnicowanych działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych rozwijających kompetencje zarządcze w organizacjach. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Prowadzenie wsparcia dostosowanego do potrzeb organizacji i ich liderów/liderek – coaching, mentoring, doradztwo strategiczne i inne formy wsparcia. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| Prowadzenie działań promujących tworzenie przez organizacje planów i strategii działań. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Promowanie i wykorzystanie wolontariatu pracowniczego jako elementu systemu wsparcia organizacji pozarządowych. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2016–2017 |
| Wypracowanie mechanizmów wspierających zróżnicowanie źródeł finansowania organizacji, w tym rozwijania działalności odpłatnej i gospodarczej. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe merytorycznie, organizacje pozarządowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej | 2016–2017 |
| ZADANIE 2.1.3 Wzmocnienie kompetencji specjalistycznych dotyczących merytorycznych obszarów działań organizacji | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w podobnych lub komplementarnych dziedzinach. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Zapewnienie udziału organizacji w badaniach zlecanych lub realizowanych przez Urząd (na wszystkich etapach od diagnoz od ewaluacji) dotyczących zjawisk istotnych dla poszczególnych branż. | Organizacje pozarządowe, ciała struktury dialogu obywatelskiego | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura, dzielnice, organizacje pozarządowe | 2015–2020 |
| ZADANIE 2.1.4 Zwiększenie kompetencji związanych z podejmowaniem współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Prowadzenie dla organizacji działań edukacyjno-informacyjnych (np. szkoleń, warsztatów, seminariów, opracowanie broszury) o tematyce związanej z prawem, procedurami, strukturą i specyfiką działań instytucji samorządowych. | Organizacje pozarządowe, urzędnicy i urzędniczki | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe, biura, dzielnice | 2015–2020 |
| Umożliwienie odbycia wizyt studyjnych przedstawicielom/przedstawicielkom organizacji pozarządowych w biurach, wydziałach i jednostkach samorządowych. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe, biura | 2016–2020 |
| Promowanie partnerskiej współpracy przy realizacji zadań. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe, biura, dzielnice | 2016–2020 |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 Wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych |  |  |  |
| ZADANIE 2.2.1 Zwiększenie poziomu wiedzy na temat organizacji pozarządowych |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Organizacja debat, seminariów, warsztatów mających na celu lepsze zrozumienie roli organizacji pozarządowych również w kontekście tworzenia przez nie miejsc pracy i działalności ekonomicznej. | Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, biznes, urzędnicy, media | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Pełnomocnik, organizacje pozarządowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej | 2016–2020 |
| Wprowadzenie wiedzy nt. organizacji pozarządowych do edukacji szkolnej, także poprzez bezpośredni udział organizacji w zajęciach lekcyjnych. | Szkoły | Biuro edukacji, Pełnomocnik, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, ciała struktury dialogu obywatelskiego, WCIES | 2016–2020 |
| Opracowanie scenariuszy lekcji oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na temat organizacji pozarządowych. | Szkoły | Biuro edukacji, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2015–2016 |
| ZADANIE 2.2.2 Poprawa wizerunku organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Organizacja cyklicznych dzielnicowych i miejskich targów, parad oraz innych form promujących działania organizacji, w tym organizacja dorocznego święta warszawskich organizacji pozarządowych. | Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, urzędnicy | Pełnomocnik, WRDPP, ciała struktury dialogu obywatelskiego, organizacje pozarządowe, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura i dzielnice | 2016–2020 |
| Nagradzanie lokalnych i wyróżniających się organizacji/wolontariuszy – rozbudowanie formuły i wzmocnienie rangi konkursu S3KTOR. | Organizacje pozarządowe, wolontariusze | Pełnomocnik, ciała struktury dialogu obywatelskiego, organizacje pozarządowe, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowych | 2016–2020 |
| Bieżące uzupełnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych Urzędu Miasta o informacje dotyczące działania organizacji pozarządowych. | Mieszkańcy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biuro właściwe ds. promocji | 2015–2020 |
| Wspólne działania organizacji i Urzędu Miasta na rzecz wprowadzenia do mediów lokalnych rubryk/programów/audycji poświęconych organizacjom pozarządowym. | Media lokalne | Biuro właściwe ds. promocji, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, WRDPP, ciała struktury dialogu społecznego | 2015–2020 |
| Wprowadzenie promocji filantropii. | Mieszkańcy | Biuro właściwe ds. promocji, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2016–2017 |

## Wskaźniki i efekty celu programowego 2

CEL PROGRAMOWY 2 
Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy

Tabele definiują jedynie kluczowe efekty realizacji celów szczegółowych. Efekty realizacji poszczególnych rozwiązań (zadań) definiowane będą w planach rocznych. W planach tych uzupełniane będą również wartości bazowe i docelowe wskaźników, dla których na etapie tworzenia programu brakowało danych. (W procesie przygotowania diagnozy dla Programu korzystano z danych zastanych. Dlatego nie wszystkie oczekiwane efekty mogły zostać liczbowo wskazane jako wartość bazowa wskaźnika. W przypadku, kiedy wartość bazowa wskaźnika na tym etapie prac nie była znana, nie została określona również jego wartości docelowa.)

| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonych działań |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczekiwane efekty | Wskaźnik monitorowania | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Opracowanie nowej koncepcji funkcjonowania systemu wsparcia organizacji pozarządowych z terenu Warszawy | Wskaźnik o charakterze kamieni milowych: - Opracowane rekomendacje na podstawie ewaluacji dotychczasowego systemu wsparcia - Zdiagnozowane modele działania organizacji pozarządowych wraz z określeniem ich potrzeb - Wypracowana koncepcja funkcjonowania systemu wsparcia organizacji pozarządowych - Wdrożenie nowej koncepcji funkcjonowania systemu wsparcia organizacji pozarządowych |  | - Do końca 2015 zrealizo-wany etap 1 - Do połowy 2016 zrealizo-wany etap 2 - Do końca I kwartału 2017 zrealizo-wany etap 3 |
| Wzrost liczby organizacji pozarządowych, korzystających z systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych | Liczba organizacji, które skorzystały z systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, finansowanego przez m.st. Warszawa, w tym w zakresie: - kompetencji zarządczych i zdolności organizacyjnych w organizacjach pozarządowych - kompetencji specjalistycznych - współpracy wewnątrzsektoro-wej i międzysektorowej | b.d. | Do ustalenia |
| Wzrost liczby organizacji pozarządowych, które uważają, że system wsparcia na terenie m.st. Warszawy jest dostosowany do ich potrzeb | Odsetek organizacji, które korzystały w ostatnim roku z pomocy organizacji wyspecjalizowanych we wspieraniu innych organizacji pozarządowych, w których ocenie otrzymane wsparcie było dostosowane do ich potrzeb. | b.d. | Do ustalenia |
| Poprawa stabilności finansowej organizacji pozarządowych | Odsetek organizacji pozarządowych z terenu Warszawy, które oceniają swoją sytuację finansową jako stabilną | b.d. | Do ustalenia |
| Spadek odsetka organizacji pozarządowych, doświadczających trudności w funkcjonowaniu organizacji | Odsetek organizacji pozarządowych deklarujących, że w ostatnim roku doświadczały trudności w funkcjonowaniu organizacji, związanych z: - niejasnymi regułami współpracy organizacji z administracją publiczną - brakiem dostępu do wiarygodnych informacji ważnych dla organizacji - trudnościami w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji - trudnościami związanymi z utrzymaniem dobrego personelu, wolontariuszy | b.d. | Do ustalenia |
| Wzrost skali współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi | Średnia liczba organizacji pozarządowych współpracujących z innymi organizacjami | b.d. | Do ustalenia |

| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 Wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczekiwane efekty | Wskaźnik monitorowania | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Wzrost liczby uczniów, angażujących się w działania organizacji pozarządowych | Odsetek uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, objętych wsparciem w ramach Programu, działających w organizacjach pozarządowych | b.d. | Do ustalenia |
| Wzrost liczby uczniów, posiadających podstawową wiedzę o działalności organizacji pozarządowych | Odsetek uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, potrafiących poprawnie odpowiedzieć na pytania dotyczące organizacji pozarządowych oraz potrafiących wskazać choć jedną inicjatywę/ akcję/działanie organizowane przez organizację pozarządową na terenie Warszawy | b.d. | Do ustalenia |
| Wzrost liczby osób angażujących się w działania organizacji pozarządowych (barometr warszawski) | Odsetek osób dorosłych, które deklarują, że poświęcają swój wolny czas na działalność w organizacjach pozarządowych | 2013: 12% | 2020: 25% |
| Wzrost liczby osób, które zetknęły się z działalnością organizacji pozarządowych na terenie Warszawy | Odsetek osób dorosłych, potrafiących wskazać choć jedną inicjatywę /akcję / działanie organizowane przez organizację pozarządową na terenie Warszawy | b.d. | Do ustalenia |

# Cel programowy 3
Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi

## Diagnoza

Współpraca Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach. Pierwszą z nich są relacje z urzędnikami i urzędniczkami bezpośrednio zajmującymi się współpracą z organizacjami. Należą do nich pracownicy biur i wydziałów ogłaszających konkursy dotacyjne czy prowadzących inne formy bezpośredniej współpracy 
z organizacjami. Na jakość współpracy z organizacjami wpływają także wiedza i postawy osób pracujących w biurach czy wydziałach, które mimo iż bezpośrednio z organizacjami nie współpracują, to swoimi decyzjami lub sposobem pracy wpływają często na los wielu organizacji. Będą to m.in. biura, wydziały i inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta odpowiadające za politykę finansową, lokalową, promocyjną czy administracyjno-prawną. Nie bez znaczenia jest także płaszczyzna relacji i stosunku do organizacji pozarządowych prezentowana na poziomie władz samorządowych – radnych, zarządów dzielnic, prezydenta  
i zastępców prezydenta.

Konkludując – to setki, a nawet tysiące osób zaangażowanych i mających wpływ na działania Urzędu Miasta będą współtworzyć obraz nastawienia m.st. Warszawy do współpracy  
z organizacjami pozarządowymi.

W tak licznej grupie osób zaangażowanych we współpracę z organizacjami ze strony Urzędu Miasta brakuje często spójnego podejścia do współpracy z organizacjami  pozarządowymi. Poniżej przykładowe rozbieżności i dylematy wynotowane z badania jakościowego „BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników.

Kwestia kwalifikowalności określonych kosztów czyli tego, jakie wydatki mogą być sfinansowane z otrzymanej dotacji jest szczególnie problematyczna. W tym zakresie różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami stołecznego samorządu są znaczne. Największe kontrowersje wzbudza dofinansowanie kosztów administracyjnych prowadzonych działań, 
a więc wynagrodzenia koordynatora czy księgowej oraz wynajmu i utrzymania pomieszczeń. Część urzędników hołduje idei, że miasto powinno wspierać projekty i ich realizację, ale nie same organizacje. (…) Z drugiej strony, powszechne zarzuty wobec organizacji, wymieniane praktycznie przez wszystkich rozmówców, dotyczą niewłaściwego rozliczenia księgowego, złych sprawozdań finansowych, nieprzestrzegania terminów etc. Odnoszą się więc właśnie do sfery administracyjnej realizowanego projektu.

Kwestia  zakupu usług

Generalnie jest to forma stosunkowo rzadko stosowana we współpracy. Najczęściej rozwija się ona w sferze pomocy społecznej, szczególnie w Ośrodkach Pomocy Społecznej, gdy organizacje, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, biorą udział w przetargach na wykonywanie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych lub asystenta rodziny. Kupuje się także szkolenia dla pracowników socjalnych od organizacji specjalistycznych, 
a także materiały promocyjne, kampanie społeczne i programy profilaktyczne (przede wszystkim prozdrowotne), a także przeprowadzenie specjalistycznych analiz czy badań. Nie wszyscy urzędnicy widzą jednak możliwość takiej współpracy – część z nich nie ma pomysłu, jakie usługi mogliby od organizacji kupować.

(…) Respondenci, pytani o opinię na temat prowadzenia przez sektor pozarządowy działalności zarobkowej, mieli na ten temat różne zdania. Wiele osób wyrażało bardzo ambiwalentne poglądy, czasem wewnętrznie sprzeczne.

Kwestia podziału administracyjnego Warszawy (miasto/dzielnice)

(…) można także wskazać inny problem we wspieraniu zadań, wynikający z podziału administracyjnego Warszawy. Słuszną zasadą jest to, że jedna organizacja nie może uzyskać środków na to samo zadanie z dwóch komórek miejskich. Zabronione jest zatem otrzymywanie z budżetu miasta podwójnego dofinansowania na ten sam projekt. Jeden 
z badanych podawał jednak przykład niewłaściwego rozumienia tych przepisów, wskazując, że jeżeli Urząd Miasta dofinansował określone zadanie, przyznając na jego realizację niewielką kwotę (np. 20 000 zł z wnioskowanych 50 000 zł), to dzielnica nie może dołożyć już do tego projektu ani złotówki, mimo iż realizacja zadania za tak niewielkie środki jest praktycznie niemożliwa, a dzielnicy zależy na jego przeprowadzeniu.

Kwestia konsultacji

(…) ciekawa jest także różnica w podejściu do konsultacji społecznych z poziomu miasta 
i dzielnic. O ile urzędnicy ratusza często sięgają po ten instrument i dostrzegają jego zalety, 
o tyle w dzielnicach mówi się o nim niezwykle rzadko i oszczędnie.

Ogólna refleksja

(…) nie jest wcale jasne dla urzędników, jak powinni traktować organizacje i na jakiej zasadzie współpraca powinna się odbywać – czy mamy mieć do czynienia z partnerstwem czy też może nadal z relacją urzędnik-petent.

Polityka zasobowa

Wyrazem nastawienia urzędu do współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jego sposób prowadzenia polityki zasobowej, innymi słowy dzielenia się na określonych zasadach tym, czym dany urząd dysponuje. Do zasobów Miasta możemy zaliczyć:

- lokale użytkowe,

- lokale użyteczności publicznej (np. szkoły, domy kultury, infrastruktura sportowa),

- tereny publiczne (np. parki, skwery),

- nośniki informacyjne i promocyjne miasta,

- sprzęty (np. biurowe, komputerowe), pojazdy,

- kompetencje kadr,

- materialne źródła wiedzy (np. publikacje, badania, opinie prawne, ekspertyzy, interpretacje prawne).

Dostęp do przestrzeni umożliwiającej organizacjom prowadzenie działań to jeden 
z ważniejszych czynników ich tworzenia, ciągłości i rozwoju prowadzonych działań. Prowadzona przez m.st. Warszawa polityka w zakresie najmu lokali użytkowych umożliwia organizacjom dostęp do lokali na preferencyjnych warunkach.

W 2013 roku na preferencyjnych warunkach organizacje pozarządowe wynajmowały od Miasta 721 lokali użytkowych. Dzielnica Śródmieście, organizując w 2009r. przedsięwzięcie „Lokal na kulturę”, kontynuowała zapoczątkowany przez dzielnicę Praga Południe profilowany proces najmu lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach  
z zastosowaniem zasad konkurencyjności. Konkurencyjność dotyczyła programu działań  
i korzyści dla mieszkańców, a nie zaproponowanej kwoty wynajmu (jak w przypadku konkursów). Mimo waloru transparentności i możliwości aktywizowania poszczególnych osiedli czy ulic, tryb zakładający konkurencję nie jest powszechnie stosowany. Dominuje forma „uznaniowa” polegająca na przyjmowaniu lub odrzucaniu przez zarządy wniosków składanych przez poszczególne organizacje.

Wiele organizacji wynajmujących lokale na preferencyjnych warunkach zwraca także uwagę na ich zły stan i niekorzystną lokalizację, często też zdarzają się konflikty organizacji 
z mieszkańcami sąsiadujących lokali.

Zasady prowadzenia działań przez organizacje w obiektach użyteczności publicznej  zostały ujednolicone w przypadku obiektów sportowych; zasady dotyczące obiektów szkolnych są nadal w fazie ustaleń. Warto wspomnieć także o wprowadzonej w 2014 roku procedurze krótkotrwałego udostępnienia lokalu. Organizacje mogą także prowadzić na określonych zasadach działania w miejscach aktywności lokalnej:

- 3 pokoje z kuchnią, ul. Głębocka 84 (Białołęka),

- Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17 (Ochota),

- Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”, ul. Tarczyńska 11 (Ochota),

- Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a (Mokotów),

- Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja”, ul. Bartłomieja 3 (Mokotów),

- Centrum Społeczne PACA 40, ul. Paca 40 (Praga-Południe),

- WARSZTAT Warszawski, pl. Konstytucji 4 (Śródmieście),

- Klub Osiedlowy ul. Ziemowita 16 (Targówek).

Wymienione powyżej możliwości  korzystania z lokali nie obejmują idei tzw. coworkingu. Organizacje (szczególnie nowopowstałe) zwracają uwagę na potrzebę nieodpłatnego lub niskopłatnego dostępu do niewielkiej i wyposażonej powierzchni biurowej, w której swoje działania prowadziłyby także inne organizacje, co umożliwiłoby nawiązywanie współpracy pomiędzy nimi.

Wśród pozostałych form udostępniania zasobów miejskich organizacjom pozarządowym można wymienić:

- przekazanie organizacjom 12 samochodów w latach 2013 i 2014,

- nieodpłatne udostępnianie 1 słupa ogłoszeniowego przy ul. Senatorskiej (w 2014 roku skorzystało z tego nośnika 41 organizacji),

- obejmowanie przedsięwzięć organizacji honorowym patronatem przez Prezydenta m.st. Warszawy (w 2013 roku 160 patronatów),

- udzielanie porad i konsultacje (głównie w zakresie procedur dotacyjnych),

- udostępnianie przestrzeni informacyjnej w środkach komunikacji publicznej.

Ważnym elementem wsparcia organizacji pozarządowych jest Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO). Centrum zostało powołane do życia w 2008 r. na podstawie ogłoszonego przez miasto konkursu ofert. Został on ogłoszony w odpowiedzi na wniosek organizacji pozarządowych (w oparciu o artykuł 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). SCWO prowadzone jest przez kilka organizacji, miasto dofinansowuje ich działania. Podstawowym zadaniem SCWO jest wszechstronna pomoc oraz wsparcie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe warszawskich organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych.

Z całą pewnością można wskazać także wiele innych przykładów udostępniania zasobów Miasta organizacjom, trudno jednak mówić o spójnej polityce zasobowej Miasta wobec organizacji.

Wnioski

Pracownicy urzędu miasta i urzędów dzielnic mają różne przekonania związane z rolą organizacji pozarządowych i charakterem relacji pomiędzy organizacjami i urzędem. Wpływa to często na formy i zakres współpracy podejmowanej z organizacjami. Polityka lokalowa miasta wobec organizacji to ważny mechanizm wspierający zarówno same organizacje, jak 
i rozwój całego miasta. Najem lokali dla organizacji na preferencyjnych warunkach odbywa się głównie w trybie nie zakładającym konkurencji. Inne zasoby miasta (nośniki informacyjne, sprzęty, materialne źródła wiedzy) udostępniane są organizacjom  
w ograniczonym zakresie.

Główne wyzwania:

- podniesienie kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami,

- prowadzenie polityki lokalowej wobec organizacji z uwzględnieniem trybu zakładającego konkurencję i rozwijanie innych form udostępniania lokali 
i powierzchni organizacjom,

- wzmocnienie polityki zasobowej miasta wobec organizacji.

## Cele szczegółowe i rozwiązania

CEL PROGRAMOWY 3 - Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi

| CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 3.1.1 Poszerzenie wiedzy urzędników na temat organizacji pozarządowych i ich roli w realizacji zadań m.st. Warszawy |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Wsparcie edukacyjno-informacyjne dla urzędników (np.: opracowanie podręcznika procedury zlecania realizacji zadań publicznych, zestawu informacji nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi). | Urzędnicy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2016–2020 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (szkolenia dla urzędników w ramach służby przygotowawczej, szkolenia w ramach samokształcenia urzędników, szkolenia specjalistyczne dla urzędników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanie studiów i kursów związanych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi). | Urzędnicy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Kadr i Szkoleń, organizacje pozarządowe i firmy zewnętrzne | 2015–2020 |
| Organizowanie cyklicznych spotkań branżowych urzędników, radnych z organizacjami pozarządowymi. | Urzędnicy, radni, organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2015–2020 |
| Opracowanie zasad i wspieranie wolontariatu pracowniczego urzędników w organizacjach pozarządowych. | Urzędnicy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach zarządzających i monitorujących wdrażanie programów i strategii miejskich i dzielnicowych. | Urzędnicy, organizacje pozarządowe | Biura, urzędy dzielnic | 2016–2020 |
| ZADANIE 3.1.2 Zmotywowanie urzędników do współpracy z organizacjami pozarządowymi | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Wypromowanie dobrych praktyk działań Urzędu we współpracy z organizacjami pozarządowymi. | Urzędnicy, radni | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biura, dzielnice, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Prowadzenie działań uświadamiających korzyści wynikające ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (np.: zachęcanie do udziału w wydarzeniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe). | Urzędnicy, radni | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura merytoryczne, dzielnice | 2015–2020 |
| Mapowanie aktywności organizacji poprzez prezentację projektów realizowanych przy wsparciu Urzędu Miasta jako wizytówka realizacji zadań publicznych. | Urzędnicy, radni, organizacje pozarządowe, mieszkańcy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura merytoryczne, dzielnice | 2016–2020 |
| ZADANIE 3.1.3 Ujednolicenie polityki Miasta wobec organizacji pozarządowych | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Wsparcie Pełnomocnika poprzez wzmocnienie zespołu odpowiadającego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie umożliwienia efektywnej realizacji Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. | Urzędnicy | Pełnomocnik, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Sekretarz Miasta | 2015–2016 |
| Wzmocnienie i zmiana podziału zadań biur i wydziałów prowadzących współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu umożliwienia im realizacji zadań wynikających z Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku. | Urzędnicy | Biura merytoryczne, dzielnice | 2015–2016 |
| Utworzenie interdyscyplinarnych zespołów urzędników na poziomie biur i dzielnic zajmujących się zagadnieniami związanymi z współpracą z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowywania wspólnych stanowisk i rozwiązań. | Wydziały biur i dzielnic współpracujące z organizacjami pozarządowymi, ciała struktury dialogu obywatelskiego | Biura i dzielnice | 2016–2017 |
| Utworzenie ogólnomiejskiego forum wymiany doświadczeń urzędników współpracujących z organizacjami pozarządowymi. | Urzędnicy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2015–2016 |
| Promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. | Urzędnicy, radni, organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2015–2020 |
| Rozbudowanie Internetowej Księgi Dotacji o komponenty ułatwiające wymianę niezbędnych informacji dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi i komunikacji wewnątrz Urzędu. | Urzędnicy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2016–2017 |

| CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Wzmocnienie polityki lokalowej i zasobowej Miasta wobec organizacji pozarządowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 3.2.1 Przejrzysta i spójna polityka lokalowa Miasta wobec organizacji pozarządowych |  |  |  |
| SPOSOBY REALIZACJI | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Dokonanie analizy korzyści społecznych i efektywności finansowej wynajmu lokali aktualnie wynajmowanych na preferencyjnych warunkach, lokali przeznaczonych do wynajmu i pustostanów pod kątem zasadności bezpłatnego ich udostępniania. | Organizacje pozarządowe | biuro właściwe ds. polityki lokalowej, dzielnice - ZGN-y, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura właściwe merytorycznie | 2016–2020 |
| Stała międzydzielnicowa wymiana doświadczeń w zakresie zasad i procedur przyznawania lokali użytkowych organizacjom pozarządowym z udziałem ZGN-ów, władz dzielnic i pracowników urzędów dzielnic oraz właściwych ciał struktury dialogu obywatelskiego (np. wspólne seminarium). | ZGN-y, dzielnice i właściwe ciała struktury dialogu obywatelskiego | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Polityki Lokalowej, dzielnice | 2015–2020 |
| Możliwie szerokie stosowanie procedur zakładających zdrową konkurencję w zakresie przyznawania lokali na preferencyjnych warunkach oraz wdrożenie jej na poziomie dzielnic. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, dzielnice – (ZGN-y), Biuro Polityki Lokalowej | 2016–2017 |
| Konsultowanie z właściwymi ciałami struktury dialogu obywatelskiego dokumentów dotyczących polityki lokalowej dzielnic wobec organizacji pozarządowych. | Organizacje pozarządowe | Biuro Polityki Lokalowej, dzielnice, ciała struktury dialogu obywatelskiego | 2015–2020 |
| Stosowanie spójnej metody weryfikacji działań prowadzonych w przyznanych lokalach użytkowych. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, ZGN-y, dzielnice, Biuro Polityki Lokalowej, organizacje pozarządowe | 2016–2020 |
| Udostępnienie przestrzeni do prowadzenia biur dla organizacji pozarządowych (na zasadach coworkingu). | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, dzielnice - (ZGN-y), Biuro Polityki Lokalowej | 2017–2020 |
| Prowadzenie przedsięwzięć takich jak kamienice artystyczne czy kamienice pozarządowe. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, dzielnice - (ZGN-y), Biuro Polityki Lokalowej | 2016–2020 |
| Upowszechnienie bazy danych zawierającej zaktualizowane informacje o lokalach użytkowych będących w procedurze najmowej oraz listy lokali już wynajętych organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Polityki Lokalowej, dzielnice - (ZGN-y) | 2016–2020 |
| Coroczne publikowanie raportów zawierających dane o liczbie lokali wynajętych w ciągu roku organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach z uwzględnieniem trybu zapewniającego konkurencję oraz o liczbie złożonych wniosków o pozyskanie tych lokali. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Polityki Lokalowej | 2016–2020 |
| ZADANIE 3.2.2 Łatwiejszy dostęp do lokali zajmowanych przez Urząd Miasta i instytucje użyteczności publicznej dla organizacji pozarządowych | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Stworzenie i upowszechnienie zasad umożliwiających organizacjom korzystanie na preferencyjnych warunkach z infrastruktury miejskich instytucji kultury, instytucji artystycznych, placówek edukacyjno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i społecznych. | Organizacje pozarządowe | Pełnomocnik, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, biura merytoryczne, dyrektorzy instytucji i placówek miejskich | 2015–2018 |
| ZADANIE 3.2.3 Wzmocnienie organizacji pozarządowych korzystających z lokali miejskich w budowaniu pozytywnej relacji z otoczeniem | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Informowanie o możliwych formach prowadzonej działalności w lokalach użytkowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych. | Organizacje, pozarządowe | Dzielnice, ZGN-y | 2016–2020 |
| ZADANIE 3.2.4 Upowszechnienie wiedzy na temat polityki lokalowej prowadzonej przez miasto | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej dotyczącej procedury wynajmu lokali z uwzględnieniem obowiązków ciążących na najemcach tych lokali. (np.: wykorzystanie różnych kanałów informacyjnych - ulotki, broszury informacyjne, mailing, spotkania). | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, dzielnice | 2015–2020 |
| Upowszechnienie praktyki polegającej na możliwości zwolnienia organizacji z czynszu, w przypadku poniesionych kosztów prac modernizacyjnych i remontowych, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. | Organizacje pozarządowe, ZGN-y | Biuro Polityki Lokalowej, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizac-jami, dzielnice, (ZGN-y) | 2016–2020 |
| Rozpowszechnienie i rozszerzenie możliwości korzystania przez organizacje, według ustalonych zasad z rewitalizowanych kamienic i obiektów dziedzictwa (w tym krótkotrwałe udostępnienie). | Organizacje pozarządowe | Pełnomocnik, Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2015–2020 |
| ZADANIE 3.2.5 Stworzenie polityki zasobowej Miasta dla organizacji pozarządowych | ODBIORCY | REALIZATORZY | OKRES REALIZACJI |
| Uproszczenie procedury i wypracowanie mechanizmu stawek preferencyjnych zajmowania gruntów z przeznaczeniem na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, ZDM | 2016–2017 |
| Stworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie uzyskiwania zezwoleń na realizację zadań publicznych w przestrzeni miejskiej. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2016–2017 |
| Przygotowanie informacji dla ubiegających się o patronat honorowy Prezydenta m.st. Warszawy lub o udział Prezydenta m.st. Warszawy w komitecie honorowym (umieszczenie jej na stronie m.st. Warszawy) oraz wypracowanie i upowszechnienie zasad przyznawania patronatów działaniom i inicjatywom organizacji pozarządowych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic. | Organizacje pozarządowe | Biura i dzielnice, Gabinet Prezydenta | 2016–2017 |
| Wypracowanie zasad udzielania rekomendacji na wniosek organizacji pozarządowych. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami | 2015–2016 |
| Wypracowanie i upowszechnienie mechanizmu efektywniejszego wykorzystania nośników informacyjnych i promocyjnych Urzędu Miasta do upowszechniania działań organizacji pozarządowych (nośniki informacyjne w środkach transportu, słupy ogłoszeniowe, strony internetowe itp.). | Organizacje pozarządowe, mieszkańcy | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Pełnomocnik, ZTM | 2015–2017 |
| Wypracowanie zasad udostępniania dla organizacji pozarządowych sprzętu będącego w zasobach Miasta (np.: sprzęt komputerowy, biurowy itp.) na realizację zadań publicznych. | Organizacje pozarządowe | Pełnomocnik, biura właściwe merytorycznie i dzielnice | 2015–2017 |
| Stworzenie mechanizmu nieodpłatnego przekazania przez Miasto zamortyzowanego sprzętu na potrzeby organizacji pozarządowych. | Organizacje pozarządowe | Biuro właściwe ds. rozwoju współpracy z organizacjami, Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Pełnomocnik | 2015–2016 |
| Wypracowanie ram i zakresu wsparcia doradczego i konsultacyjnego udzielanego organizacjom przez urzędników miejskich. | Organizacje pozarządowe | Biura, dzielnice, Pełnomocnik | 2015–2017 |
| Udostępnienie organizacjom pozarządowym wiedzy, będącej w zasobach Miasta. | Organizacje pozarządowe | Biura, dzielnice, Pełnomocnik | 2015–2020 |

## Wskaźniki i efekty celu programowego 3

CEL PROGRAMOWY 3 
Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Tabele definiują jedynie kluczowe efekty realizacji celów szczegółowych. Efekty realizacji poszczególnych rozwiązań (zadań) definiowane będą w planach rocznych. W planach tych uzupełniane będą również wartości bazowe i docelowe wskaźników, dla których na etapie tworzenia programu brakowało danych. (W procesie przygotowania diagnozy dla Programu korzystano z danych zastanych. Dlatego nie wszystkie oczekiwane efekty mogły zostać liczbowo wskazane jako wartość bazowa wskaźnika. W przypadku, kiedy wartość bazowa wskaźnika na tym etapie prac nie była nana, nie została określona również jego wartości docelowa).

| CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczekiwane efekty | Wskaźnik monitorowania | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Wzrost liczby urzędników przygotowanych do współpracy z organizacjami pozarządowymi | Liczba urzędników, którzy wzięli udział w działaniach podnoszących ich wiedzę na temat organizacji pozarządowych oraz Wzrost liczby działań edukacyjnych dla urzędników | b.d. | do ustalenia |
| Wzrost odsetka pracowników Urzędu m.st. Warszawy, którzy pozytywnie oceniają działalność organizacji pozarządowych na terenie m.st. Warszawy | Odsetek pracowników Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic, mających w swojej pracy kontakt z organizacjami pozarządowymi, którzy pozytywnie odnoszą się do poniższych stwierdzeń: - działalność organizacji pozarządowych na terenie Warszawy przynosi wymierne korzyści mieszkańcom - organizacje pozarządowe potrafią skutecznie wydatkować środki publiczne - dzięki działaniom organizacji pozarządowych jakość życia w Warszawie ulega poprawie | b.d. | b.d. |
| Wzrost odsetka biur i urzędów dzielnic, biorących udział w pracach interdyscyplinarnych zespołów urzędników zajmujących się zagadnieniami związanymi ze współpracą z organizacjami pozarządowymi | Liczba biur i urzędów dzielnic, których przedstawiciele biorą udział w pracach interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się zagadnieniami związanymi ze współpracą z organizacjami pozarządowymi | b.d. | Do ustalenia |
| Poprawa kompetencji urzędników UM i UD w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi | Odsetek urzędników, posiadających podstawową wiedzę na temat organizacji pozarządowych oraz zasad współpracy UM i UD z organizacjami pozarządowymi | b.d. | do ustalenia |

| CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Wzmocnienie polityki lokalowej i zasobowej Miasta wobec organizacji pozarządowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczekiwane efekty | Wskaźnik monitorowania | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| Wzrost liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych, pozytywnie oceniających politykę lokalową m.st. Warszawy | Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych pozytywnie oceniających politykę lokalową prowadzoną przez UM i UD | b.d. | do ustalenia |
| Utrzymanie odsetka lokali komunalnych, udostępnionych organizacjom pozarządowymi i podmiotom ekonomii społecznej, co najmniej na poziomie roku 2013 | Liczba lokali użytkowych wynajętych na preferencyjnych warunkach w stosunku do zasobu lokali użytkowych ogółem w poszczególnych dzielnicach | 8% | 8% |
| Zmniejszenie liczby organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, które deklarują trudności z dostępem do lokalu | Liczba organizacji pozarządowych, które nie deklarują trudności związanych z dostępem do lokalu | b.d. | do ustalenia |
| Wzrost odsetka lokali wynajmowanych organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach w trybie zakładającym konkurencję jak np. „lokale na kulturę” | Odsetek umów najmu lokalu na preferencyjnych warunkach dla organizacji pozarządowych, podpisanych w wyniku przeprowadzenia postępowania zakładającego konkurencję zgodnie z przyjętymi zasadami. | b.d. | 70% nowo wynajętych w danym roku lokali |
| Wzrost odsetka lokali wynajmowanych organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach, dla których wykazano korzyści społeczne | Odsetek lokali, na które podpisano nowe umowy najmu, w przypadku których organizacje prowadzące w nich działalność są w stanie wykazać korzyści społeczne wynikające z ich działalności | b.d. | 50% nowo wynajętych w danym roku lokali |

# Założenia finansowe

Złożenia finansowe określają szacunkową wysokość środków niezbędnych do realizacji zaplanowanych w Programie działań.

Założenia nie obejmują środków finansowych przekazywanych w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów (z wyjątkiem działań dotyczących infrastruktury wsparcia dla organizacji pozarządowych). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje i małe granty będzie określana w rocznych programach współpracy oraz programach branżowych.

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL PROGRAMOWY 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego | 215 000 | 225 000 | 290 000 | 200 000 | 290 000 | 200 000 |
| budżet JST | 215 000 | 225 000 | 290 000 | 200 000 | 290 000 | 200 000 |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - |
| środki prywatne (krajowe) | - | - | - | - | - | - |
| środki unijne | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi | 40 000 | 7 145 000 | 8 060 000 | 7 040 000 | 7 040 000 | 7 040 000 |
| budżet JST | 40 000 | 145 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - |
| środki prywatne (krajowe) | - | - | - | - | - | - |
| środki unijne | - | 7 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 1.3 Zwiększenie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami na rzecz pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów. | 650 000 | 1 120 000 | 1 370 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 370 000 |
| budżet JST | 500 000 | 770 000 | 1 020 000 | 870 000 | 870 000 | 1 020 000 |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - |
| środki prywatne (krajowe) | 50 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| środki unijne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| CEL PROGRAMOWY 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonych działań | 2 245 000 | 3 325 000 | 3 705 000 | 4 505 000 | 4 045 000 | 3 655 000 |
| budżet JST | 1 650 000 | 2 150 000 | 2 450 000 | 2 820 000 | 2 850 000 | 2 950 000 |
| budżet państwa | 400 000 | 650 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| środki prywatne (krajowe) | 195 000 | 225 000 | 255 000 | 285 000 | 295 000 | 305 000 |
| środki unijne | - | 300 000 | 800 000 | 1 300 000 | 800 000 | 300 000 |
| 2.2 Wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych | 220 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| budżet JST | 170 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - |
| środki prywatne (krajowe) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| środki unijne | - | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| CEL PROGRAMOWY 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form współpracy z nimi | 500 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| budżet JST | 500 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - |
| środki prywatne (krajowe) | - | - | - | - | - | - |
| środki unijne | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Wzmocnienie polityki lokalowej i zasobowej Miasta wobec organizacji pozarządowych | 128 800 | 107 200 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| budżet JST | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| budżet państwa | - | - | - | - | - | - |
| środki prywatne (krajowe) | 28 800 | 7 200 | - | - | - | - |
| środki unijne | - | - | - | - | - | - |
| Suma końcowa w poszczególnych latach | 3 998 800 | 13 172 200 | 14 775 000 | 14 315 000 | 13 945 000 | 13 615 000 |
| ŁĄCZNIE 2015–2020 | 73 821 000 |  |  |  |  |  |

Wysokość środków z podziałem na źródło finansowania

| Wartości | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne (krajowe) | Środki unijne | Suma końcowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma 2015 roku | 3 175 000 | 400 000 | 323 800 | 100 000 | 3 998 800 |
| Suma 2016 roku | 4 290 000 | 650 000 | 532 200 | 7 700 000 | 13172 200 |
| Suma 2017 roku | 4 820 000 | 200 000 | 555 000 | 9 200 000 | 14 775 000 |
| Suma 2018 roku | 4 930 000 | 100 000 | 585 000 | 8 700 000 | 14 315 000 |
| Suma 2019 roku | 5 050 000 | 100 000 | 595 000 | 8 200 000 | 13 945 000 |
| Suma 2020 roku | 5 210 000 | 100 000 | 605 000 | 7 700 000 | 13 615 000 |
| Ogółem | 27 475 000 | 1 550 000 | 3 196 000 | 41 600 000 | 73 821 000 |

Wykres 9.Wysokość środków z podziałem na źródło finansowania

Źródło: Opracowanie własne

Procentowy udział środków w poszczególnych celach strategicznych

Wykres 10.Wysokość środków z podziałem na źródło finansowania

Źródło: Opracowanie własne

# Zarządzanie, monitoring i ewaluacja

PLANOWANIE

wskazywanie kluczowych założeń i wytycznych do realizacji PRW w danym roku – formułowanie zapisów

w programach operacyjnych i innych dokumentach (np. roczne programy współpracy, programy branżowe, procedury), analiza ryzyk.

KOORDYNACJA

KOORDYNACJA – organizacja prac, delegowanie zadań, komunikacja wewnętrzna

MONITOROWANIE

śledzenie przebiegu realizacji PRW, przygotowywanie raportów, zestawień

EWALUACJA – analiza sprawozdań z realizacji PRW i innych danych z fazy monitorowania, w kontekście określonych wskaźników formułowanie wniosków, dylematów, opinii i zaleceń dotyczących dalszej realizacji

WDRAŻANIE

realizacja przewidzianych w Programie działań

KONSULTACJE – konsultowanie z organizacjami, właściwymi urzędami przygotowanych programów  (w szczególności rocznych programów współpracy).

OPINIOWANIE – wydawanie opinii na temat przygotowanych dokumentów (Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego).

DECYDOWANIE – przygotowywanie ostatecznej wersji zapisów w konsultowanych dokumentach na podstawie wyników konsultacji.

EWALUACJA

on going

bieżąca analiza działań pod kątem ich  efektywności,  dokonywanie korekt

PROMOCJA

promowanie PRW

RZECZNICTWO

RZECZNICTWO – lobbowanie w miejskich urzędach, instytucjach, organizacjach pozarządowych na rzecz realizacji PRW

EKSPERTYZY – doradztwo i opinie o charakterze eksperckim w zakresie realizacji PRW

MEDIACJE

rozsądzanie sporów, konfliktów

Objaśnienie do schematu zarządzania projektem

Na powyższym schemacie linią przerywaną zostały oznaczone te fazy realizacji Programu (PRW), które nie należą bezpośrednio do sfery zarządzania, niemniej stanowią element całego procesu jego realizacji.

Zarządzanie Programem należy rozpatrywać w cyklach rocznych.

Etap planowania rozpoczyna się z początkiem roku poprzedzającego dany rok realizacji. Następnie prowadzone są konsultacje, na ich podstawie zapadają decyzje, czyli powstają dokumenty (w szczególności roczny Program współpracy, jednak nie należy wykluczać, że  
w procesie realizacji PRW powstaną lub będą aktualizowane także inne dokumenty stanowiące jego operacjonalizację).

Po zaopiniowaniu następuje faza wdrażania, której na poziomie zarządczym towarzyszą – promocja PRW, mediowanie (rozsądzanie ewentualnych konfliktów powstałych na gruncie realizacji PRW), monitoring i ewaluacja on-going, czyli bieżące badanie efektywności podejmowanych działań, umożliwiające dokonywanie korekt w realizacji PRW.

Na podstawie danych z monitoringu prowadzona jest ewaluacja, a w razie potrzeby zasięgane są opinie eksperckie.

Sprawozdania z realizacji Programu rozwoju współpracy przekazywane będą do Rady m.st. Warszawy każdorazowo przy złożeniu sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Dane z ewaluacji i opinie eksperckie są wykorzystywane w fazie planowania w kolejnym rocznym cyklu i w ten sposób zamyka się proces.

Wszystkim fazom towarzyszą rzecznictwo na rzecz realizacji PRW oraz koordynacja prowadzonych prac.

Podział zadań

Zespół Sterujący PRW

powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy, składający się z Pełnomocnika ds. współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta wskazanych przez Prezydenta, a także 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłonionych przez pozarządową część WRDPP. Zespół powołany jest na cały okres realizacji Programu, czyli do 2020 roku. W pierwszym kwartale od swojego powołania Zespół uchwala regulamin swoich prac. Praca w Zespole ma charakter społeczny, dodatkowe prace nieregulaminowe członków Zespołu (np. ekspertyzy) mogą być wynagradzane. Do kompetencji Zespołu należy:  planowanie, podejmowanie decyzji i ewaluacja – na podstawie przygotowanych raportów

i zestawień. Zadania Zespołu Sterującego PRW zostały opisane na zamieszczonym powyżej  schemacie i dla ułatwienia zaznaczone kolorem niebieskim.

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

oprócz prac w Zespole sterującym do zadań Pełnomocnika będą należały także rzecznictwo na rzecz realizacji PRW, oraz mediacje – rozsądzanie konfliktów powstałych na gruncie realizacji PRW. Pełnomocnik w swoich działaniach jest wspierany przez właściwe biuro/wydział. Zadania Pełnomocnika opisane w schemacie zostały oznaczone kolorem fioletowym.

Właściwa komórka Urzędu odpowiadająca za współpracę z organizacjami na poziomie całego miasta

Wydział w Centrum Komunikacji Społecznej, obsługujący zadania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami, który odpowiada za rozwój współpracy Miasta i organizacji.

W obecnej strukturze wskazane jest wzmocnienie  funkcji  Wydziału współpracy

z organizacjami pozarządowymi, ze wskazaniem, że Wydział ten nie powinien prowadzić własnych konkursów. Do zadań zarządczych związanych z realizacją PRW wydziału należą: koordynacja, promocja i monitorowanie realizacji PRW, a także wspieranie Pełnomocnika i  Zespołu Sterującego w ich pracach. Na schemacie zadania wydziału/biura zostały oznaczone kolorem pomarańczowym.

Eksperci

W miarę potrzeb Zespół Sterujący może zwrócić się o zewnętrzne ekspertyzy i opinie specjalistyczne, jeśli Zespół posiada wystarczające kompetencje do wykonania takich prac może je wykonać we własnym zakresie. Prace te są wtedy wynagradzane. Faza ekspertyz została w schemacie oznaczona kolorem zielonym.

Ewaluacja

Przedstawiona na schemacie zarządczym ewaluacja (Zarządzanie, monitoring i ewaluacja) dotyczy rocznych cyklów wdrażania PRW. Dane do ewaluacji będą pozyskiwane ze sprawozdań z rocznych programów współpracy, sprawozdań z prowadzonych konsultacji  
(z organizacjami i społecznych) oraz danych z monitoringu realizacji PRW.

W latach 2016/2017 i 2019/2020 planowana jest ewaluacja zewnętrzna za pośrednictwem dodatkowego formularza w Badaniu kondycji sektora organizacji pozarządowych/badanie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w Warszawie. Uzupełnieniem ewaluacji prowadzonej w cyklach trzyletnich będzie badanie urzędników miejskich za pomocą kwestionariusza on-line oraz badanie mieszkańców Warszawy za pomocą Barometru Warszawskiego. Szczegółowe wytyczne dotyczące pomiaru efektywności znajdują się w załączonej do Programu Tabeli wskaźników monitoringu.

# Źródła

- Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Raport z badania. Stowarzyszenie Klon/Jawor, opracowanie Jadwiga Przewłocka, Piotr Adamiak, Warszawa 2012r.

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/raport_calosc_wspolpraca_warszawa_ngo_klonjawor.pdf

- Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, redakcja – Witold Klaus, Aleksandra Winiarska, Warszawa 2011r. http://interwencjaprawna.pl/docs/bariery-w-rozwoju-warszawskich-organizacji-pozarzadowych.pdf

- Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków - wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, autor – Piotr Adamiak, Warszawa 2014r.

http://civicpedia.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/publikacje_okladki_LAST/20140407_RAPORT_final.pdf

- Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, redakcja Łukasz Waszak, Piotr Masłowski, Warszawa 2012r.

http://siecsplot.pl/static/upload/loga-model-wspolpracy/produkty-model-wspolpracy/poradnik_splot-1.pdf

- Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor,  redakcja – Alina Gałązka,  Warszawa 2005r.

http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/elementarz_III_sektora.pdf

- Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy m.st. Warszawy  
z organizacjami pozarządowymi

http://www.ngo.um.warszawa.pl/program-wspolpracy/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy

- Internetowa Księga Dotacji

http://ksiega-dotacji.um.warszawa.pl/

- http://www.ngo.um.warszawa.pl/

- http://www.ngo.pl/

# Słownik

coaching (z ang. coaching – trenowanie) – interaktywny proces szkolenia poprzez metody związane z psychologią, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom  
w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie osób w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Definicja za wikipedia.pl

coworking - (też co-working, z ang. pracować razem) to możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu, wykorzystywana głównie przez tak zwanych freelancerów. Możliwość coworkingu pozwala im na większy komfort pracy niż w domu. Można pracować spokojnie, ale nie samotnie. Centra coworkingowe znajdują się już prawie we wszystkich większych miastach. Z powodu rosnącej popularności tej formy pracy  
w Polsce, także mniejsze obszary miejskie oraz miasta uniwersyteckie coraz częściej oferują przestrzenie dla coworkingu.

Definicja za: www.wikipedia.org (21.01.2015)

debata publiczna – szeroka dyskusja włączająca wszystkich zainteresowanych, której celem jest wypracowanie jakiegoś stanowiska. Elementami takiej debaty mogą być warsztaty, seminaria, konferencje, zbieranie opinii ekspertów itp.

dkds – dzielnicowa komisja dialogu społecznego.

dialog obywatelski - forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Nie należy go mylić z dialogiem społecznym, rozumianym jako komunikacja między władzami publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców dotycząca zbiorowych stosunków pracy (zbiorowego prawa pracy).

Definicja za: www.pozytek.gov.pl (21.01.2015)

działalność odpłatna pożytku publicznego – definicja określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ekonomia społeczna – sposób działania określonych podmiotów np. spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej czy niektórych organizacji pozarządowych łączących cele społeczne z ekonomicznymi. Definicja sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES European Research Network - za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie zwiększanie dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

Kryteria ekonomiczne:

- prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny w oparciu o instrumenty ekonomiczne;

- niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;

- ponoszenie ryzyka ekonomicznego;

- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:

- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;

- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;

- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;

- możliwie wspólnotowy charakter działania;

- ograniczona dystrybucja zysków.

Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich. Więcej informacji na temat społecznej na portalu: www.ekonomiaspoleczna.pl

ewaluacja – to ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. Na ewaluację składają się zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych oraz ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych celów, porównywanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami.

Definicja za Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym

fds – forum dialogu społecznego.

fundusz lokalny - to filantropijna organizacja społeczna, która zabiega o środki finansowe od różnych darczyńców (indywidualnych, instytucjonalnych i biznesu), inwestuje je i buduje wieczysty kapitał, tzw. kapitał żelazny, a odsetki od zainwestowanego kapitału przeznacza na finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających określone potrzeby społeczności lokalnych.

Definicja za Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

indeks jakości dialogu obywatelskiego – indeks pokazujący, na podstawie odpowiedzi na kilka pytań, jakość dialogu obywatelskiego w Warszawie. Zostanie opracowany na potrzeby Programu i będzie uwzględniał dane pochodzące z badania współpracy organizacji pozarządowych i m.st. Warszawy.

instytucja publiczna – zorganizowana jednostka o charakterze publicznym, zajmująca się określonym zakresem spraw i działająca w określonej dziedzinie, finansowana z budżetu miasta

kds – komisja dialogu społecznego.

klauzule społeczne –  definicja określona w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

kooperacyjne rozwiązywanie problemów - typ zlecenia polegający na kontraktowaniu zestawu zadań dla partnerstwa tworzonego do rozwiązania konkretnego, zdefiniowanego przez samorząd problemu. Rozwiązanie tego problemu, ze względu na jego naturę, wymaga kooperacji wielu instytucji, z różnych obszarów działalności (zarówno podmiotów publicznych, społecznych jak i prywatnych). Taka kooperacja wymaga założenia dłuższego czasu współpracy partnerów przystępujących do zadania, a przede wszystkim opiera się na dobrze zdefiniowanym, problemie, jaki samorząd i partnerstwo chcą wspólnie rozwiązywać. Najważniejsze elementy wyróżniające ten typ to:

- partnerstwo organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych rozwiązujących problem,

- złożenie oferty wspólnej przez organizacje na finansowanie realizacji zadań,

- wiodąca rola samorządu w definiowaniu problemu oraz możliwych rozwiązań – zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia partnerstwa,

- partnerstwo jest inicjowane przez samorządu lub organizacje pozarządowe.

Definicja za Centrum Inicjatyw Obywatelskich

krótkotrwałe udostępnienie – procedura przyjęta Zarządzeniem Nr 6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych. Udostępnienie lokalu użytkowego (przede wszystkim pustostanów) na działania – zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym – takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening czy zbiórka darów. Przestrzeń jest udostępniana na kilka godzin lub dni, maksymalnie do miesiąca,  
a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.

Definicja za ngo.um.warszawa.pl

mały grant – definicja określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

organizacje pozarządowe - definicja określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

projekty partnerskie – projekty realizowane przez dwóch lub więcej partnerów. Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje, biznes, uczelnie itp. Ich udział  
i odpowiedzialność w projekcie może mieć różny charakter – decyduje o tym umowa partnerska.

regranting - angielskie określenie, używane w Polsce w brzmieniu oryginalnym, gdyż nie doczekało się na razie dobrego rodzimego odpowiednika. Opisuje ono mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji. Regranting stosowany przez samorząd jest formą outsourcingu zadań publicznych, czyli zlecania ich realizacji na zewnątrz, przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Definicja za Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowej - działania nastawione na wzmocnienie  
i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw jej dalszego funkcjonowania. Na rozwój instytucjonalny składają się zarówno działania miękkie np. podnoszenie standardów pracy  
i zarządzania organizacją, tworzenie planów i strategii (całej organizacji lub jakiś aspektów jej działania), ewaluacje itp. jak i działania inwestycyjne, jak np. zakup niezbędnego sprzętu lub wykonanie remontu w pomieszczeniu, w którym organizacja prowadzi działania.

Definicja na podstawie dokumentacji konkursowej ngofund.org.pl przygotowanej przez Fundację im. S. Batorego

rzecznictwo - występowanie w imieniu kogoś lub czegoś. Można być rzecznikiem grupy, której się jest członkiem, ale można też wypowiadać się w imieniu innych (np. słabszych, niepełnosprawnych, niepełnoletnich). Rzecznictwo nie ogranicza się do reprezentowania konkretnych osób lub grup. Często jest się rzecznikiem pewnej sprawy lub występuje się  
w imię pewnych wartości. Działalnością rzeczniczą będzie więc również np. obrona praw zwierząt lub nawet poszczególnych ich gatunków, a także promowanie pewnych idei. Proces rzecznictwa należy odróżnić od bezpośredniego wpływania na proces stanowienia prawa, co oznacza już działania lobbingowe.

Definicja za Piotr Frączak, ngo.pl

system wsparcia organizacji pozarządowych w Warszawie – działania informacyjne  
i edukacyjne prowadzone przez Biura i Dzielnice oraz przez wyspecjalizowane organizacje pozarządowe mające na celu wzmocnienie organizacji w ich codziennym funkcjonowaniu, rozwoju i współpracy z innymi podmiotami.

usługi niepriorytetowe - definicja określona w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

wcies – warszawskie centrum inicjatyw edukacyjnych i szkoleń

wniosek z inicjatywy własnej organizacji – definicja określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

wrdp - warszawska rada działalności pożytku publicznego.

zamówienia poniżej progu - definicja określona w Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

zamówienia zastrzeżone - definicja określona w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

# Jak powstawał Program

W lutym 2014 roku, z inicjatywy Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołany został Zespół ds. opracowania wieloletniego programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Zespół rozpoczął prace od analizy raportów i sprawozdań dotyczących współpracy, a następnie przygotował założenia, kierunki i wytyczne dla tworzonego dokumentu. Wypracowane w Zespole propozycje zostały poddane szerokim konsultacjom. W ramach konsultacji, w okresie od kwietnia do czerwca 2014r. odbyło się  
7 warsztatów konsultacyjnych. Uczestniczyło w nich ponad 130 osób z organizacji pozarządowych oraz biur i wydziałów miejskich. Na podstawie wypracowanych podczas warsztatów propozycji Zespół przygotował materiał stanowiący podstawę do opracowywania projektu dokumentu. Następnie Zespół powołał spośród siebie grupę redakcyjną, której zadaniem było przygotowanie spójnego opisu celów, zadań i sposobów realizacji Programu. Przygotowany materiał został przekazany zewnętrznym ekspertom, których zadaniem było przygotowanie propozycji wskaźników i planu finansowego dla Programu. W trakcie tych prac Zespół pracował nieprzerwanie konsultując wypracowywany przez grupę redakcyjną  
i ekspertów materiał (odbyło się ponad 30 spotkań i wielogodzinnych dyskusji). W pracach nad Programem i procesach konsultacyjnych uczestniczyli pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej – Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Wydziału konsultacji społecznych i partycypacji udzielając merytorycznego i organizacyjnego wsparcia.

Członkinie i członkowie Zespołu ds. opracowania Programu

Alina Gałązka – Stowarzyszenie Klon/Jawor, członkini WRDPP obydwu kadencji, działa  
w KDS ds. kultury i organizacji wspierających

Aneta Domańska-Machnio – Biuro Kultury m.st. Warszawy, działa w KDS ds. kultury, KDS ds. tańca, KDS ds. teatru i KDS ds. muzyki

Andrzej Mrowiec – Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, członek WRDPP obydwu kadencji, działa w KDS ds. muzyki, DKDS Mokotów i DKDS Śródmieście

Anna Gąsior – Centrum Komunikacji Społecznej, Wydział Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Anna Gierałtowska – Powiślańska Fundacja Społeczna, przewodnicząca WRDPP obydwu kadencji, działa w KDS ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

Ewa Kolankiewicz – Federacja Centrum Szpitalna, członkini WRDPP drugiej kadencji, działa w KDS ds. organizacji wspierających

Grażyna Zajączkowska – Centrum Komunikacji Społecznej, Wydział Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Marcin Wojdat – Pełnomocnik Prezydent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek WRDPP obydwu kadencji

Marek b. Chodaczyński – Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, członek WRDPP obydwu kadencji, działa w KDS ds. kultury, KDS ds. teatru, DKDS Ochota

Marta Lewandowska – Stowarzyszenie OPTA, członkini WRDPP drugiej kadencji, działa 
w DKDS Śródmieście

Piotr Królikiewicz – Kierownik Zespołu Kultury w Urzędzie Dzielnicy Mokotów

Urszula Majewska – Wicedyrektorka Centrum Komunikacji Społecznej.

Grupa redakcyjna

Aneta Domańska-Machnio, Ewa Kolankiewicz, Marta Lewandowska

Ekspertka i ekspert (wskaźniki i plan finansowy)

Karolina Cyran-Juraszek, Piotr Stronkowski

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Sławomir Mańko, Mirosława Skoczeń – Wydział współpracy z organizacjami pozarządowymi CKS

Anna Petroff-Skiba, Joanna Mizerska – Wydział konsultacji i partycypacji CKS

Patrz: Słownik

Patrz: Źródła

Patrz: Źródła

?Za: Raport z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi”

patrz: Źródła

Patrz: art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Patrz: Słownik

Tamże

Dane z 2012 roku pochodzą z prowadzonego co trzy lata Badania kondycji warszawskich organizacji pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Kolejne badanie odbędzie się w 2015 roku.

Za: Raport z badania  Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi”, Warszawa 2012 r.

Za: Raport z badania  Stowarzyszenia Klon/Jawor „Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi”

Patrz: Źródła

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników; Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011 r.

Tamże

Patrz: Słownik