Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do udziału w prowadzonym rozeznaniu rynku, którego celem jest oszacowanie wartości zamówienia na sporządzenie diagnozy sytuacji w obszarze społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Kontekst i uzasadnienie zamówienia

- Powstanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostało zapowiedziane w projekcie Strategii Rozwoju Polski 2035 i stanowi odpowiedź na oczekiwania za równo ze strony sektora obywatelskiego, jak i administracji publicznej: „Opracowana zostanie Strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, która wyznaczać będzie kierunki jego rozwoju, cele i działania. Elementem prac nad Strategią będzie ewaluacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Rozwijane będą działania na rzecz budowania potencjału operacyjnego organizacji pozarządowych poprzez programy doposażenia organizacji obywatelskich oraz poprzez programy skierowane na wzmocnienie instytucjonalnego sektora pozarządowego w Polsce.”

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. strategie rozwoju mają być spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju ( w tym wypadku ze Strategią Rozwoju Polski 2035).

- Zamawiana diagnoza, zgodnie z art. 10a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest niezbędna w procesie przygotowania dokumentu strategicznego pod nazwą „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”.

- W części diagnostycznej projektu Strategii Rozwoju Polski 2035  obszar społeczeństwa obywatelskiego (i związanego z nim sektora organizacji pozarządowych) wymieniony jest w sekcji obejmującej diagnozę spójności społecznej w wymiarze społeczno-kulturowym i wskazuje na zjawisko niskiej aktywności społecznej w porównaniu do innych krajów (przejawiającej się w małym zaangażowaniu w wolontariat formalny) oraz słabą integrację społeczną i poczucie wspólnoty. Inne wymiary i zjawiska oraz potencjały i zagrożenia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego nie zostały uwzględnione w tym materiale diagnostycznym.

- Etap sporządzenia diagnozy jest niezbędny w precyzowaniu wstępnych założeń koncepcji,  definiowaniu potencjałów i problemów rozwojowych, wyzwań strategicznych oraz sporządzeniu wielowymiarowej oceny sytuacji funkcjonowania sektora pozarządowego. Proces diagnozowania ma zostać zakończony sformułowaniem wniosków służących wyznaczeniu celów strategicznych i działań, które będą miały służyć ich osiągnięciu. Wnioski stanowiące podsumowanie diagnozy, zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 1, mają zostać zamieszczone w Strategii.

- Projekt Strategii Rozwoju Polski 2035 wskazuje na cztery obszary społeczeństwa obywatelskiego, w których powinny zostać zaplanowane interwencje strategiczne i dlatego obszary te powinny stać się podstawowym przedmiotem przeprowadzanej diagnozy. Zdefiniowane obszary to:

- Wzmocnienie potencjału i stabilności finansowej organizacji pozarządowych – silny i odporny sektor obywatelski.

- Wspieranie aktywności obywatelskiej i społecznej, podniesienie poziomu zaufania społecznego, wzmacnianie integracji społecznej, upowszechnienie wolontariatu – rozwój kapitału społecznego.

- Podniesienie standardów i usprawnienie procesu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

- Wzmocnienie mechanizmów dialogu obywatelskiego i komunikacji pomiędzy trzecim sektorem a administracja publiczną, wzmocnienie partycypacji społecznej.

- Opis przedmiotu i warunków zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie diagnozy sytuacji w obszarze społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wymienionych obszarów wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Polski 2035.

- Diagnoza ma zostać sporządzona metodą Desktop Research tzn. przy pomocy kwerendy obejmującej istniejące już raporty, wyniki badań, opracowania eksperckie, sprawozdania – np. z zasobów Ministerstwa Finansów, GUS, Klon/Jawor, CBOS, Narodowego Instytutu Wolności czy Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, a także dostępne bazy danych i materiały naukowe. W ramach tej metody część analityczna z formułowaniem wniosków ma zostać oparta na syntezie treści dokumentów uzyskanych w trakcie kwerendy. Zadaniem Wykonawcy będzie doprecyzowanie zakresu przedmiotowego kwerendy i dokonanie selekcji źródeł informacji.

- Realizacja zamówienia ma trwać 7 tygodni i przebiegać w trzech etapach:

- w pierwszym tj. 7 dni po podpisaniu umowy ma zostać przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz materiałów pozyskanych w ramach kwerendy;

- w drugim tj. 5 tygodni po podpisaniu umowy ma zostać przedstawiony materiał analityczny sporządzony na podstawie pozyskanych materiałów z wstępną propozycją wniosków;

- w trzecim tj. po 7 tygodniach od podpisania umowy ma zostać przekazany dokument diagnozy z wyodrębnioną częścią wniosków z diagnozy do zaprezentowania w dokumencie strategicznym.

- Głównym jakościowym wymogiem dla sporządzanej diagnozy jest jej przydatność do planowania działań strategicznych, a zatem diagnoza powinna:

- zawierać precyzyjne i poprawne informacje o właściwym stopniu szczegółowości, z uwzględnieniem dynamiki zmian w czasie, a także perspektywy porównawczej, co jest istotne w planowaniu komponentów regionalnych (rzetelność);

- zawierać informacje istotne z perspektywy osób dokonujących selekcji celów rozwojowych, formułowania priorytetów i kierunków działań, a nie stanowić inwentaryzacji sytuacji zastanej w postaci usystematyzowania danych pozyskanych w ramach kwerendy (użyteczność);

- doprowadzić do sformułowania wniosków, które nie tylko zidentyfikują potencjały i szanse rozwojowe oraz zagrożenia i problemy, ale również pokażą możliwości wykorzystania tych potencjałów oraz przeciwdziałania zagrożeniom.

Prosimy o przesłanie w ramach odpowiedzi wstępnego oszacowania ceny za sporządzenie diagnozy zgodnie z przedstawionym opisem w terminie do 18 maja 2026 r. na adres: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Uzyskane odpowiedzi służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz oszacowaniu jego wartości.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obowiązująca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/Klauzula-RODO

Informacja o „Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” obowiązującej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/sygnalisci-wewnetrzni