Zakres prac

Faza 1: Badania kontekstowe i mapowanie systemu

1.1 Analiza desk research

Polska

- ramy prawne i instytucjonalne dotyczące statusu weterana i reintegracji;

- funkcjonujące ramy i ścieżki usług (wsparcie dla osób doświadczających traumy, przemoc ze wzgledu na płeć, ochrona dzieci, zdrowie psychiczne i psychospołeczne, inne usług socjalne);

- istniejące usługi i luki systemowe (dot. weteranów i ich bliskich);

- diagnoza ryzyk, poziom świadomości oraz strategie ograniczania ryzyk wśród kluczowych interesariuszy;

- polityka integracji z rynkiem pracy (w kontekście weteranów i ich bliskich);

- istniejące wyzwania związane ze spójnością społeczną, ryzyko stygmatyzacji oraz szkodliwe narracje wokół weteranów, przymusowych przesiedleń i traumy związanej z konfliktem.

Ukraina (w celach porównawczych oraz skorzystania z istniejącego doświadczenia)

- funkcjonujące systemy wsparcia weteranów i ich bliskich;

- modele reintegracji, dobre praktyki i wyciągnięte wnioski;

- podejścia oparte na społeczności lokalnej oraz sieci wsparcia koleżeńskiego (peer support).

1.2 Mapowanie interesariuszy

Zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy na poziomie krajowym oraz lokalnym oraz analiza ich roli i mandatu, istniejących usług, luk koordynacyjnych, poziomu wpływu oraz potencjału zaangażowania.

Rezultaty (w języku polskim)

- Matryca mapowania interesariuszy oraz analiza ekosystemu;

- Raport z desk review (ok. 20–30 stron), zawierający kluczowe ustalenia wraz z analizą luk, dobrymi praktykami oraz analizą ryzyk (politycznych, społecznych, instytucjonalnych);

- Plan zaangażowania interesariuszy opracowany wspólnie z zespołem Protection IRC Polska.

Faza 2: Opracowanie modelu i narzędzi

2.1 Opracowanie ram metodologicznych

Wraz z zespołem Protection IRC Polska, opracowanie ram modelu, w tym:

- teorię zmiany (Theory of Change);

- model interwencji (podejście trauma-informed oraz survivor-centered);

- ścieżki świadczenia usług i mechanizmy kierowania wraz z rekomendacjami;

- protokoły eskalacji;

- integrację między programami IRC Women’s Protection and Empowerment (WPE), Child Protection (CP), Economic Empowerment (EE));

- uwzględnienie zasad safeguardingu oraz do-no-harm w modelu;

- rekomendacje dotyczące kulturowo wrażliwego i uwzględniającego perspektywę płci świadczenia usług.

2.2 Opracowanie narzędzi i systemu wczesnej reakcji

Wraz z zespołem Protection IRC Polska, opracowanie praktycznych narzędzi dla pracowników pierwszej linii kontaktu.

Główne narzędzia

- wskaźniki wczesnej identyfikacji traumy, ryzyka przemocy, retraumatyzacji oraz rekomendacje dotyczące reagowania;

- rekomendacje dotyczące komunikacji i pracy z weteranami i ich bliskimi doświadczającymi wysokiego poziomu stresu, traumy lub izolacji społecznej;

- ścieżki świadczenia usług i protokoły reagowania;

- narzędzia wzmacniające odporność rodzin;

- rekomendacje dotyczące prowadzenia grup wsparcia koleżeńskiego;

- podstawowe narzędzia oceny ryzyka i środki bezpieczeństwa dla pracowników pierwszej linii kontaktu.

Rezultaty (w języku polskim)

- dokument z ramami metodologicznymi;

- pakiet narzędzi (gotowy do wykorzystania w terenie, przyjazny dla użytkowników pracujących pod presją).

Faza 3: Walidacja i współtworzenie produktów wiedzy

3.1 Konsultacje z interesariuszami

Przeprowadzenie walidacji narzędzi poprzez zaangażowanie interesariuszy zmapowanych w Fazie 1.

Grupy docelowe

- pracownicy pierwszej linii kontaktu (pomoc społeczna, specjaliści zdrowia psychicznego, facylitatorzy itd.);

- kobiety i młodzież (tam, gdzie jest to uzasadnione);

- przedstawiciele i organizacje działające na rzecz weteranów;

- pracodawcy;

- władze lokalne i ciała koordynacyjne.

3.2 Okrągłe stoły / warsztaty walidacyjne

- organizacja i facylitacja 2–3 międzysektorowych okrągłych stołów/warsztatów walidacyjnych;

- prezentacja projektu ram metodologicznych i narzędzi;

- facylitacja dialogu międzysektorowego i zebranie informacji zwrotnej w celu dopracowania rezultatów.

3.3 Opracowanie programu szkoleniowego dotyczącego narzędzi dla pracowników pierwszej linii / aktorów systemowych

Wraz z zespołem Protection IRC Polska, opracowanie programu szkoleniowego przedstawiającego opracowaną metodologię i narzędzia.

Rezultaty (w języku polskim)

- raport walidacyjny zawierający informacje zwrotne od interesariuszy, końcowe rekomendacje programowe oraz wdrożone poprawki do narzędzi i ram metodologicznych;

- program szkoleniowy wraz z materiałami i scenariuszami szkoleniowymi.

Raportowanie i zarządzanie

- Raportowanie do: Protection Head of Program oraz Senior WPE Program Growth Manager;

- Ścisła współpraca z zespołami WPE, CP, EE oraz MEAL;

- Regularne spotkania koordynacyjne z osobami kontaktowymi po stronie IRC przez cały okres konsultacji.